附件3

除“四害”专项行动

——德宏州推进爱国卫生专项行动二

一、行动目标

遵循“政府组织、地方负责、部门协调、群众参与、科学监督、分类指导”的爱国卫生工作方针，与创建国家卫生县城（城市）工作相结合，通过除“四害”（除鼠、除蚊、除蝇、除蟑）专项行动，有效预防和控制自然疫源性疾病、虫媒传染病、肠道传染病的发生和蔓延。每周开展1次集中环境大清理行动，进行“责任包干、分区负责”，确保工作落到实处。

二、重点任务

（一）及时有效除鼠、除蚊、除蝇、除蟑。每年春、秋两季，组织消杀队有计划地对城区的街道、公园、绿化带、河道岸边、城郊结合部、建筑施工单位进行除鼠，每周进行一次户外（缸罐、水池、废轮胎、树洞竹筒、假山造型水池、水沟、水塘、）和户内（花瓶、花盆底盘、水桶和盆、饮水机、雨布、宠物和家禽饮水槽、其它容器）蚊、蝇媒孳生环境积水清理工作，开展环境卫生综合环境治理，清除病媒生物孳生地，定期开展除蚊、除蟑、除蝇和密度监测工作，有效预防和控制自然疫源性疾病、虫媒传染病、肠道传染病的发生和蔓延。（州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责）

（二）压实网格责任，落实部门主责任务。以县市、乡镇（街道、农场）、社区（村委会）为单位，将县市辖区划分为若干个大网格，每个大网格处级领导挂钩，明确一个单位牵头，划片包干，多个责任单位分片负责，加强领导、压实责任，有效降低鼠、蚊、蝇和蟑螂密度。（州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责）

（三）落实家庭、个人责任。认真落实好“门前三包”，积极开展清除病媒生物孳生地。对责任落实不到位的家庭、个人进行辖区内的通报批评。（州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责）

三、工作步骤

（一）部署启动阶段（2020年8月）。州级各牵头部门按照行动重点任务分工，细化工作措施。各县市要参照本方案，结合实际，制定本地实施方案，建立工作机制，落实目标任务。

（二）全面推进阶段（2020年8—12月）。各县市、有关部门要切实开展除“四害”专项行动，有效预防和控制自然疫源性疾病、虫媒传染病、肠道传染病的发生和蔓延。进行群众喜闻乐见，看得懂、记得住、用得上的清理积水方法，大力开展进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业、进工地“六进”活动。在公共场所、工作场所等重点区域，增加宣传频度，提高宣传覆盖率、针对性、有效性，营造全民参与、全民共建、全民共享氛围。

（三）巩固提升阶段（2021年1—12月）。总结行动经验，树立典型，推广先进，做好行动结束后的衔接工作，建立除“四害”专项行动长效工作机制。

附表：除“四害”专项行动任务清单

附表

除“四害”专项行动任务清单

| 序号 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开展除鼠、除蚊、除蝇、除蟑和监测工作。鼠、蚊、蝇、蟑螂指标达到国家卫生城市规定指标 | 州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责 |
| 2 | 每年春、秋两季，组织消杀队有计划地对城区的街道、公园、绿化带、河道岸边、城郊结合部、建筑施工单位进行灭鼠，进行户外（缸罐、水池、废轮胎、树洞竹筒、假山造型水池、水沟、水塘、）和户内（花瓶、花盆底盘、水桶和盆、、饮水机、雨布、宠物和家禽饮水槽、其它容器）蚊、蝇媒孳生环境积水清理工作，开展环境卫生综合环境治理，清除病媒生物孳生地。布雷图指数（BI）控制在5以下 | 州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责 |
| 3 | 以县市、乡镇（街道、农场）、社区（村委会）为单位，将所在辖区划分为若干个大网格，每个大网格由1—2名处级领导挂钩，明确一个单位牵头，划片包干，多个责任单位分片负责，加强领导、压实责任。有效降低鼠密度、蚊密度、蝇密度和蟑螂密度 | 州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责 |
| 4 | 认真落实好“门前三包”，积极开展清除病媒生物孳生地。对责任落实不到位的家庭、个人进行辖区内的通报批评 | 州卫生健康委牵头，州爱国卫生运动委员会领导小组其他成员单位配合，各县市人民政府负责 |