## Sheet1
附件1
德宏州城乡园林绿化提升三年行动重点项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预计投资（万元） | 选用树种或花卉名称及数量（株） | 树种 来源地 | 开工时间 | 竣工时间 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
1 | 芒市田园大道绿化景观提升改造工程 | 一是保留原行道树菠萝蜜不变，补种车毁和缺塘的行道树371株；替换长势较差、较矮小的已无美化价值的行道树176株。选用胸径10—12厘米、冠高4—5米的全冠菠萝蜜进行补植。二是在道路沿线适当路段和节点种植菩提树、高山榕、无花果、小叶榕等高大乔木共64株。三是补种因车毁等原因造成的灌木三角梅空塘、缺株共计2944株，采购同规格苗木进行补种。四是在空缺处地被补种黄连翘，增加种植密度。五是在非隔离带空塘补种芒果树157株，选用规格胸径5—6厘米、冠高3—3.5米的全冠芒果树。六是城市展厅外围种植三角梅花柱30株。七是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。八是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，建成灌溉管网，确保充足的水肥管理。 | 561 | 田园大道两侧人行道补种车毁和缺塘的行道树371株，替换长势较差、较矮小的已无美化价值的行道树176株，道路沿线适当路段和节点种植菩提树、高山榕、无花果、小叶榕等高大乔木共64株，灌木三角梅空塘、缺株补种共计2944株，机非隔离带更换或补种芒果树共计176株，种植三角梅花球30株。 | 德宏、广东 | 2022.04 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
2 | 芒市芒罕路上段绿化景观提升改造工程 | 一是保留现有柚子树，对空塘、死亡的树池补种菠萝蜜15株，更换长势较差的柚子树47株。选用胸径10—12厘米、冠高4—5米的全冠苗。二是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。三是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。 | 22.59 | 补种或新增菠萝蜜114株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
3 | 芒市大河滨河大道特色树种种植工程（特色路） | 在芒市大河滨河大道的法制公园片区（南喊河景观河道NHK1+500—K1+700段）合理增植景观乔木，设计选取特色乡土树种斑色花作为增植品种。计划种植斑色花50株，种植间距6—8m。 | 2.54 | 种植斑色花50株。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
4 | 芒市机场高速连接线绿化景观提升改造工程 | 一是在车道外侧的裸露绿地内补种三角梅，增加植物色彩，体现当地特色。二是选取绿化带上的2条岔道与连接线交叉路口、3座桥两个端头为景观节点，在节点左右两侧各种植2—4株高大乔木，提升植物景观的立面效果。三是更换原种植已经死亡乔木凤凰木26株。 | 214.1 | 三角梅13280株、小叶榕24株、凤凰木26株。 | 德宏、昆明 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
5 | 芒市板过河、南秀河、南木黑河公园建设工程 | 板过河、南秀河和南木黑河公园建设工程，共建设公园绿地36300平方米，计划选用黄花风铃木、红花羊蹄甲、榕树、凤凰木、滇朴、大腹木棉、灯台树、三角梅等及其它地被植物，实施主题公园建设。 | 1950 | 建设公园绿地36300平方米。 | 德宏、昆明 | 2022.03 | 2022.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
6 | 芒市东南片区2号路绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树，种植462株凤凰木，树间距6米/株，确保与德宏州民族中学高中部校园及周边环境特色相融。 | 106.26 | 凤凰木462株。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.07 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
7 | 州廉政教育基地和营水路延长线绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树471株，树间距6米/株。其中：德宏州廉政教育基地路段行道树拟种植特色乡土树种铁力木192株，规格胸径6—8厘米，高度3—3.5米，全冠苗。营水路延长线种植常绿乔木菠萝蜜279株，规格胸径8—10厘米，高度3—3.5米，全冠移栽苗。同时，在每个道路交叉口，间种3—5株凤凰木点缀，选用胸径20—22厘米，高度3—3.5米，大骨架移栽苗。 | 108.33 | 共种植树木471株，其中铁力木192株、菠萝蜜279株。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.07 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
8 | 芒市傣族古镇1号路绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树480株，设计树间距6米/株，拟种植铁力木。选用胸径5—6厘米，高度3—3.5米，全冠移栽苗。 | 110.4 | 共种植树木471株，其中铁力木192株、菠萝蜜279株。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.07 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
9 | 瑞丽大道（瑞丽东至项赛村）绿化提升改造 | 补种菠萝蜜、芒果树 120 株，选用胸径 20—25厘米，冠幅4—5米的苗木，同步实施瑞丽东高速出入口景观提升工程。 | 600 | 菠萝蜜、芒果树 120 株。 | 德宏 | 2022.05 | 2022.09 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
10 | 瑞丽市麓川路西侧道路(勐卯路至环城北)路)绿化工程 | 道路长0.81 公里，新种植蓝花楹 110 株，胸径 14—16厘米，冠幅4—5米的苗木 | 33 | 蓝花楹 110 株 | 德宏 | 2022.04 | 2022.6 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
11 | 瑞丽市新建城市道路绿地建设项目（勐卯大道环西路至胞波路绿化工程）（特色路） | 道路长3.30公里，中央绿化带宽6—8米，拟种植印度紫檀、铁力木、桃花心木、凤凰木、海枣、球体灌木、三角梅及草坪等，选用乔木胸径为16—18厘米，冠幅4—5米。 | 2200 | 印度紫檀420株、桃花心木420株、凤凰木420株、铁力木600株、红花檵木桩头、球体灌木、草坪。 | 德宏、昆明寻甸 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
12 | 瑞丽市新建城市道路绿地建设项目（乘象路南卯街至团结大沟绿化工程项目） | 道路长0.90公里，中央绿化带宽4米，拟种植黄花腊肠、小叶榄仁、球体灌木、三角梅及草坪等，选用乔木胸径为16—18厘米，冠幅4—5米。 | 400 | 黄花腊肠150株、小叶榄仁300株、球体灌木、三角梅及草坪。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.09 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
13 | 瑞丽市新建城市道路绿地建设项目（南闷路勐卯大道至油气管线绿化工程） | 道路长0.80公里，人行道新种植铁力木100株，胸径7—9厘米，间距6米/株。 | 12 | 铁力木100株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
14 | 瑞丽市道路绿化“一路一树一景”提升项目—新建路（勐卯路至瑞京路绿化提升改造项目）（特色路） | 道路长0.70公里，替换原有杂乱树种，拟选香樟树、凤凰木、球体灌木及草坪等。 | 200 | 香樟树180株、凤凰木40株、球体灌木及草坪。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
15 | 瑞丽市提升城市道路环岛特色景观项目 | 完成2个道路环岛（糖厂环岛、站前环岛）提升改造 | 180 | 红花檵木、满天星、木春菊、草坪及其他时令花卉。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
16 | 瑞丽市公园体系提升项目—广贺罕生态公园 | 项目占地约600亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。项目总投22000万元 | 1000 | 本地移栽树种。 | 德宏 | 2022.06 | 2025.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
17 | 瑞丽市麓川路南段 (C号路至金坎路)及项赛街(人民路至广拉路)绿化工程 | 麓川路南段 （C号路至金坎路）新种植天竺桂160株，项赛街（人民路至广拉路）新种植秋枫木250株 ，胸径10—12厘米 | 61.5 | 天竺桂160株，秋枫木250株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
18 | 陇川县美丽县城建设 | 卫国南路南段（荣昌路—沙沟河），荣昌路（卫国南路—勐宛南路）进行绿化种植。 | 103.4 | 凤凰木245株、非洲茉莉245株、香樟140株、海桐140株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县美丽县城建设指挥部
19 | 陇川县城区市政道路绿化补植 | 对城区同心路上段、园林北路、勐宛路、勐宛路延长线、南片区规划1路、南片区规划2路、卫国北路等市政道路进行绿化补植以及口袋公园建设。 | 507.039 | 香樟401株、腊肠树652株、铁力木752株、鸡蛋花208株、榕树22株、芒果71株和竹子、三色堇、常春藤若干。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县住房和城乡建设局
20 | 陇川县交通沿线绿化补植 | 对各县城入口、章陇线、梁陇线界至拉影交通沿线绿化进行补植补绿。 | 38.22 | 铁力木5880株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县交通运输局
21 | 盈江县目瑙纵歌路上段绿化种植工程 | 绿化种植3000平方米，种植全冠小叶香樟、菠萝蜜、芒果、清香木200棵。 | 100 | 全冠小叶香樟、菠萝蜜、芒果、清香木200棵。 | 外购 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
22 | 盈江县城区绿化补植项目 | 永盛路、目瑙纵歌路、象城路、赏建路，种植小叶女贞、鸭脚木、黄连翘、红花继木2600平方米。 | 40 | 小叶女贞、鸭脚木、黄连翘、红花继木共127400株，2600平方米。 | 外购 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
23 | 盈江县城区绿化树补植项目 | 对城区枯死、缺塘绿化树补植小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223株，胸径20—25厘米。 | 38 | 小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223株。 | 外购 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
24 | 盈江县象城路延长段绿化项目 | 种植全冠小叶香樟、小叶女贞、金冠女贞、红花继木1976平方米，200株。 | 115.56 | 全冠小叶香樟、小叶女贞、金冠女贞红花继木1976平方米，200株。 | 外购 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
25 | 盈江县城区绿化树补植项目 | 对场城区枯死、缺塘绿化树补植小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223株，胸径12—15厘米。 | 38 | 补植小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223株。 | 外购 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
26 | 盈江县滨江路绿化项目 | 种植全冠小叶香樟或菠萝蜜、小叶女贞、金冠女贞、红花继木576平方米。 | 14.64 | 全冠小叶香樟，小叶女贞、金冠女贞、红花继木40株，576平方米。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
27 | 梁河县城市道路绿化建设提升（2号路绿化工程） | 道路长446.593米，种植油棕，乔木胸径为25—30厘米，冠幅5—6米，种植180株。 | 100 | 油棕180株。 | 德宏 | 2022.07 | 2022.08 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
28 | 梁河县中医院道路工程 | 道路长299.324米，种植假槟榔常绿乔木，胸径为 20—25 厘米，冠幅 5—6米。种植180株。 | 80 | 种植假槟榔120株。 | 德宏 | 2022.08 | 2022.09 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
29 | 梁河县南底河国家湿地公园建设 | 目总面积302.97 公顷。 | 2000 | 云南松、西南桦、杉木、旱冬瓜、红木荷、龙竹、秃杉、刺栲、三角梅、牵牛花、美人蕉等。 | 德宏 | 2022.05 |  | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
30 | 梁河县高速路口景观提升改造 | 梁河高速公路路口入城出口公园，面积6000平方米。 | 450 | 霸王棕、旅人蕉、象脚蕉、大王棕、假槟榔、油棕、散散尾葵、蒲葵、鸡蛋花、火焰树、羊蹄甲、桂花、棕竹、三角角梅、小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁等植物共15000株。 | 德宏 | 2022.06 | 2022.7 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
小计 |  |  | 11386.579
31 | 芒市目瑙纵歌路（勇罕街至芒市大街）绿化提升工程 | 一是与现有大王棕按1:2穿插种植灯台树，在2—3年内逐步替换为灯台树，胸径15—18厘米、冠高5.5—6米的全冠苗。二是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。三是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。 | 36.45 | 灯台树，在2—3年内逐步替换为灯台树。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
32 | 芒市团结大街（三棵树至遮安路）绿化提升工程 | 一是与现有假槟榔按1:1穿插种植本地特色树种铁力木，胸径5—6厘米、冠高2.5—3米的全冠苗，力争2—3年内逐步替换为铁力木。二是将全线现有旅人蕉进行移植处理。三是将河东路交叉口至遮安路段现有聚果榕266株进行移除，替换为铁力木种，胸径5—6厘米、冠高2.5—3米的全冠苗。四是严控种植穴开挖尺寸和客土更换工作，确保挖穴深度一定挖到原有泥土层，施足基肥，选用有机肥（农家肥）改良种植土壤。五是加强种植后的养护管理工作，每年定期追肥，确保充足的水肥管理。 | 143.65 | 铁力木，力争2—3年内逐步替换为铁力木。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
33 | 芒市芒瑞大道（风平机场路口至芒市糖厂路口）绿化提升工程 | 一是对现有树木进行打孔施肥和扶壮工作，补植补种死亡和空塘的树木20株，选用胸径10—12厘米、冠高4—5米全冠菠萝蜜进行补植。二是人行道外侧新增种植开花大乔木，拟选用神黄豆（斑色花）共约1800株，与内侧菠萝蜜呈“品”字型按1:1比例对空种植，胸径3—5厘米、高度2—3米全冠移栽苗。 | 418.6 | 斑色花约1800株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
34 | 芒市人保路延长线（金孔雀大街至芒市大河）绿化建设工程 | 种植道路两侧的行道树，树间距6米/株，共计开花乔木498株，胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗。 | 114.54 | 种植开花乔木腊肠树498株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
35 | 芒市目瑙纵歌路延长线（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程 | 种植道路两侧的行道树，设计树间距6米/株，共计种植灯台树306株，胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗。 | 70.38 | 灯台树306株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
36 | 芒市河东路延长线（金孔雀大街至滨河路）绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计480株。拟选用特色乡土树种云南无忧花，胸径8—10厘米、高度3—3.5米移栽苗。 | 93.48 | 云南无忧花480株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
37 | 芒市遮安路延长线（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计110株。拟选用特殊乡土树种紫花绣球风铃木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米移栽苗。 | 25.3 | 紫花绣球风铃木110株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
38 | 芒市海宏天玺20米规划路（金孔雀大街至西二环）绿化建设工程 | 种植道路两侧行道树，设计树间距6米/株，共计114株。拟种植常绿色叶植物桃花心木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米大骨架移栽苗。 | 26.22 | 桃花心木114株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
39 | 芒市金塔大街延长线（河东路至环城东路）绿化建设工程 | 种植道路两侧的行道树，设计树间距6米/株，按双排对空呈品字形种植，共计780株。拟种植常绿乔木菠萝蜜390株，规格为胸径8—10厘米、高度3—3.5米全冠移栽苗；人行道外侧第二排行道树拟种植凤凰木390株，备选树种铁力木、紫花绣球风铃木，胸径8—10厘米，高度3—3.5米全冠移栽苗。 | 179.4 | 菠萝蜜390株，凤凰木390株。 | 德宏 | 2023.03 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
40 | 芒市天龙街公园建设工程 | 对芒市芒核村卖牛场进行拆除，将其打造成为覆盖东南片区面积约20000平方米的绿地公园. |  | 东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花及其它地被植物。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
41 | 瑞丽市城市口袋公园、街头游园建设项目 | 建设瑞章路与CZ79号路交叉口小游园，面积3000平方米，估算投资50万元；建设边城街与勐卯河交叉口小游园，面积2000平方米，估算投资30万元；建设麓川路与高速路延长线交叉口小游园，面积9000平方米，估算投资150万元；建设古镇路与滨江大道交叉口小游园，面积6667平方米，估算投资80万元。 | 300 | 无忧花、蓝花楹、凤凰木、三角梅。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
42 | 瑞丽市提升城市道路环岛特色景观项目 | 环岛提升2个（人民路环岛、姐岗路环岛） | 260 | 红花檵木、满天星、木春菊、草坪及其他时令花卉。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
43 | 瑞丽市河道体系提升项目 | 打造团结大沟体育公园网红打卡点。项目总投65000万元 | 5000 | 木棉、红花檵木、满天星、木春菊、草坪及其他时令花卉。 | 德宏、部分外购 | 2022.06 | 2025.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
44 | 瑞丽市公园体系提升项目—建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。项目总投22000万元 | 1000 | 本地移栽树种 | 德宏 | 2022.06 | 2025.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
45 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—瑞章路新建绿化工程 | 新建道路2.2公里、改造已建道路1.3公里，新建道路拟种植火焰木630株，原道路香樟树更换为火焰木330株，胸径20—22厘米、冠幅4—5米，新增灌木2800平方米，改造中央绿化带5200平方米。 | 650 | 火焰木、无忧花960株。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
46 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—边城街（姐岗路至翡翠路）绿化景观提升改造 | 道路长1.57公里，补植缺塘、移植原有伞树，拟更换秋风300株，胸径为16—18厘米、冠幅4—5米。 | 100 | 秋风300株 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
47 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—卯喊路绿化景观提升改造 | 对环西路至乘象路段进行二排行道树种植，施肥增壮，道路长1.74公里，苗木品种为香樟树。 | 350 | 假槟榔、凤凰木。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
48 | 瑞丽城市道路绿化建设提升项目—勐卯大道绿化景观提升改造 | 取消人行道第二排灌木铺设人行道，增加中央绿化带灌木、花卉种种，补种芒果树、栾树。 | 750 | 芒果树、栾树、幌伞枫、铁树、红花檵木、时令花卉等。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
49 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—麓川路（南卯街至团结路）绿化提升改造 | 移植原有小叶榕，拟更换蓝花楹360株，胸径18—20厘米、冠幅3—4米。 | 250 | 蓝花楹360株。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
50 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—麓瑞丽大道西北侧绿化带提升改造 | 道路长约7.5公里，绿化带提升改造面积7万平方米，以增色为主，拟种植海枣、球体灌木、花卉、草坪等。 | 400 | 紫花风铃、海枣、红花檵木、草坪、时令花卉等。 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
51 | 盈江县广场、公园绿化补植项目 | 种植小叶女贞、金冠女贞、红花继木、四季青草坪、遍地黄金，18500平方米。 |  | 小叶女贞、金冠女贞、红花继木、四季青草坪、遍地黄金。 | 外购 | 2023.05 | 2023.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
52 | 盈江县城区绿化树树篦子建设项目 | 安装绿化树树篦子8000平方米。 |  | 安装绿化树树篦子8000平方米。 | 外购 | 2023.01 | 2023.03 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
53 | 梁河县城市口袋公园建设项目—礼堂中心文化广场 | 滇皂荚，乔木胸径为10—12厘米；广玉兰，常绿乔木，胸径10—12厘米；黄花风铃木，常绿乔木，胸径为16—18厘米；大叶紫薇，胸径为10—12厘米；木棉，落叶乔木，胸径为20—25厘米；小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿、杜鹃、南天竹。 |  | 滇皂荚、广玉兰、黄花风铃木、大叶紫薇、落叶乔木、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿、杜鹃、变叶木、南天竹。 | 德宏 | 2023.02 | 2023.11 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
54 | 梁河县城市口袋公园建设项目—县政府外小游园绿化景观提升 | 火焰树，乔木胸径为10—12厘米；广玉兰，常绿乔木，胸径10—12厘米；桂花，常绿乔木，胸径16—18厘米；大叶紫薇，胸径10—12厘米；凤凰木，落叶乔木，胸径20—25厘米；小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿。 |  | 火焰树、广玉兰、桂花、大叶紫薇、凤凰木、小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿。 | 德宏 | 2023.05 | 2023.7 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
小 计 |  |  | 10168.02
55 | 芒市阔时路绿化提升改造工程 | 一是对金塔大街至团结大街段补植补种空塘香樟树；二是对团结大街至白象街段用3到5年时间逐步更换大王棕，拟选用树种香樟、栾树、菠萝蜜；三是对金孔雀大街至芒市大河段，主要是做好道路两侧8米绿化带绿化工作，增加绿绿地面积约7000平方米。拟选用树种火焰木和地被植物。 | 800 | 计划选用树种为：香樟、栾树、菠萝蜜、火焰木、地被。 | 本地苗圃 | 2024.01 | 2024.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
56 | 芒市树包塔及胞波路生态公园建设工程 | 一是对树包塔周边进行公园建设，提升周边绿化景观、配置游憩设施、更换行道树等，建设公园面积约5000平方米。二是以公园广场和园林绿化组团，各类花境主题园及相关休闲娱乐场地等配套工程为主，对胞波路及板过河沿岸进行景观打造，建设生态长廊公园面积约 16000 平方米。 | 1500 | 东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花等及其它地被植物，面积约21000平方米。 | 德宏、昆明、广州等 | 2024.01 | 2024.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局、芒市镇、芒市自然资源和规划局、芒市征收安置办
57 | 芒市五亚山公园建设工程 | 五亚山公园位于傣族古镇旁的五亚山及其周边区域，利用五亚山现有森林植被完善公园道路、亮化、健身、游憩、公厕、洗手台、环卫等设施，建设康体公园，面积约666700平方米。 | 15000 | 利用五亚山现有森林植被，完善公园道路、亮化、健身、游憩、公厕、洗手台、环卫等设施，建设康体公园，面积约666700平方米。 |  | 2024.01 | 2024.12 | 芒市人民政府 | 市文化和旅游局 、市林业和草原局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市水利局、芒市镇
58 | 瑞丽市河道体系提升项目 | 实施允当河、帕色河、中沟、南管河、南底河、喊撒大沟河道绿化景观建设。项目总投65000万元 | 8000 | 拟选种凤凰木、紫花风铃木、栾树、斑色花、草坪、红花檵木、福建茶、时令花卉等 | 德宏、部分外购 | 2024.01 | 2025.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
59 | 完成河道体系提升项目 | 重点实施城区团结大沟、勐卯河项目，打造团结大沟体育公园网红打卡点，项目总投65000万元 | 6000 | 凤凰木、黄花风铃木、木棉、栾树、蓝花楹、草坪、红花檵木、福建茶、时令花卉等。 | 德宏、部分外购 | 2022.06 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
60 | 瑞丽市公园体系提升项目—建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。项目总投22000万元。 | 1000 | 凤凰木、栾树、斑色花、草坪。 | 德宏、部分外购 | 2022.06 | 2025.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
61 | 瑞丽市公园体系提升项目—南卯湖公园绿化景观提升 | 结合南卯湖公园绿化景观提升，实施南入口广场改造；北部假山地块改造提升；景观桥节点改造；环湖健康步道及滨湖步道更新；植被梳理和更新；海绵城市设施改造和智慧公园建设；配套设施的完善（厕所、停车场、座椅、标识系统、灯光等，现已完成方案设计和施工图设计。 | 3197 | 拟凤凰木、栾树、斑色花、草坪。 | 德宏、部分外购 | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
62 | 瑞丽市公园体系提升项目—弄莫湖公园绿化景观提升 | 新建弄莫湖北侧湿地公园及游园改造，增加球类运动区，对景颇广场叶形平台及雨水花园改造，对混凝土路面修复及观景亭灯光亮化，完善配套设施（座椅、标识系统、智能系统设计）等。 | 1296 | 凤凰木、蓝花楹、紫花风林木、草坪。 | 德宏、部分外购 | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
63 | 瑞丽市公园体系提升项目—江边广场公园绿化景观提升 | 实施一轴一湖两心改造（一轴：特色景观大道；一湖：雀羽湖 ；两心：白雀泼水广场、胞波广场），建设内容包括公园广场及建筑工程；其中公园广场设施及景观建设用地90068.82平方米，含道路工程、景观工程、给排水工程和电气工程；建筑工程总建筑面积4754.47平方米，含中缅友谊馆、公卫、大门和设备房。 | 4725 | 凤凰木、菩提树、雨树、草坪 | 德宏，部分外购 | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
64 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—姐告国门大道绿化景观提升改造 | 对姐告大桥至姐告国门段进行改造，拟将现有杂木更换为凤凰木300株，胸径为20—22厘米、冠幅4—5米，增设花箱，对中央绿化带增加夜间亮化。 | 200 | 凤凰300株、福建茶、红花檵木 | 本地苗圃 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
65 | 城市道路绿化建设提升项目——瑞宏路绿化景观提升改造 | 对勐卯大道至姐岗路段进行改造，道路长1890米，增设花箱。 | 250 | 拟选种铁树、时令花卉 | 本地苗圃 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
66 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—人民路卯喊路至姐告大桥绿化景观提升改造 | 将卯喊路至团结大沟段小叶榕更换为油棕180株，胸径25—30厘米、冠幅4—5米；将团结大沟至姐告大桥段竹节树、菠萝蜜更换为凤凰木1100株，胸径20—22厘米，冠幅4—5米；人民路中央绿化带改造1400米，面积18900平方米，增加夜间亮化及工艺小品。项目总投1800万元。 | 600 | 油棕、凤凰木 | 本地苗圃 | 2024.01 | 2026.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
67 | 瑞丽市城市道路绿化建设提升项目—弄莫湖南片区市政道路新建绿化工程 | 滇弄路、格仁路、文蚌路、广母路、项赛街、龙林大道等新建市政道路长约10公里，行道树拟种植香樟树、黄花腊肠树、无忧花、铁力木、印度紫檀等，中央绿化带拟种植海枣、球体灌木、三角梅、草坪等。 | 3000 | 香樟树、黄花风铃木、火焰木、无忧花、斑色花、登台木、小叶榄仁、铁力木、芒果树、印度紫檀。 | 本地苗圃，部分外购 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
68 | 盈江县现有广场、公园、道路节点提升改造项目 | 县城景观节点提升、园林景观小品设施提升 |  |  | 外购 | 2024.01 | 2024.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
69 | 盈江县允燕山公园改造项目 | 允燕山公园占地面积216亩，位于盈江县城东部，是盈江县县城内较高区域，公园四周大部分地区为居住区。项目建设：绿化、凉亭、公厕、雕塑、垃圾桶、休息座椅、健身设施、民族文化广场、路灯、草坪灯、射灯等。 |  |  | 外购 | 2024.01 | 2024.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
70 | 梁河县城市道路绿化建设提升项目—滨河路东路绿化工程 | 道路长1273.72米，拟选种凤凰木，胸径16—18厘米、冠幅4—5米。估算投资180万元。 | 180 | 凤凰木。 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
71 | 梁河县城市道路绿化建设提升项目—滨河路西路绿化工程（支路） | 道路长1987.77米，拟选种凤凰木，胸径16—18厘米，冠幅4—5米。估算投资282万元。 | 282 | 凤凰木。 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
72 | 梁河县江边生态公园建设 | 实施城区团结大沟、南底河等河道两侧控制带绿化景观提升改造，将南底河两侧打造为运动公园，主要建设内容为：河道两岸绿化生态景观、滨河步道、广场及景观廊、亭、桥、木栈台、特色雕塑、休闲座椅等构筑物和小品景观，管理用房，灯夜光景照明系统，标志标识系统、绿化给水及河道清淤整治工程等。 | 5600 | 滇皂荚、芒果树、菠萝蜜、火焰树、广玉兰、缅桂花、大叶紫薇、凤凰木、木棉、秋枫、小叶女贞球、黄花风铃木、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿等。 | 德宏 | 2022.06 | 2025.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
小 计 |  |  | 50830
合 计 |  |  | 72384.599