## 2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室主要职能职责一是履行州委、州政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》的编辑出版相关工作，开展地方史宣传教育，积极为党委、政府领导提供决策依据；二是负责对全州各县市史志部门开展志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。“为党立言、为国存史、为民修志”是史志机构的职能定位、工作定位，切实增强做好史志工作的历史使命感和责任感。掌握史志工作的基本方法，强化精品意识，着力提升史志征、研、编、审、宣质量。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 主管全州党史征集、研究、宣传教育、《德宏州志》《德宏年鉴》《德宏纵横》编纂出版工作，并对全州各县（市）史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批，充分发挥“存史、资政、育人”职能作用，编纂高质量史志成果，打造全州红色教育基地，讲好德宏故事，积极为党委、政府提供决策依据。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2023年项目总支出75.12万元，其中含3个项目资金，分别是：1史志工作经费19.32万元；2.编辑出版《德宏纵横》《德宏年鉴》《砥砺奋进70年见证者访谈录》工作经费50.89万元；3.《德宏州扶贫志》编纂工作启动经费4.91万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 有健全的六大业务内部控制制度。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的146.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算0.00万元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算2.45万元，占总支出决算的88.94%；公务接待费支出决算0.31万元，占总支出决算的11.06%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 通过各个项目资金的绩效自评，可以充分了解项目进展、资金使用、制度建设执行情况，各项工作得到有效的推进。总结经验，发现问题，分析问题，采取措施改进和加强资金管理。树立和强化“花钱必问效，无效必问责的绩效理念。为指导预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平决策依据。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 认真学习预算绩效管理暂行办法和绩效自评暂行办法等规定，按照行政事业单位内部控制规范化要求，成立工作领导小组；二是按照绩效评价要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按时按质完成。
|  | 2.组织实施 | 项目资金具体实施按照工作职责和工作步骤有效开展，对各项资金进行客观分析、准确的分析。根据财政资金性质明确考评内容和评价方式进行自评。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 各预算项目立项依据充分，绩效目标合理，项目管理机制健全、措施保障有力，全面按时完成各项绩效目标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明细，符合年度预算目标，项目社会效益、服务对象满意度效果较好。营造出稳定、和谐的社会局面。较好地完成年初的目标，各项指标达到预期指标值，总体评价为优。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 项目资金支出前松后紧，谋划不充分；制度建设方面不健全。下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程中，提高绩效自评的效率。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标。进一步完善预算绩效管理制度。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 针对本部门绩效自评存在问题，及时调整和改进，合理配置资源，加强财务人员管理，扩大知识面，提升业务能力；评价结果与资金分配挂钩。
六、主要经验及做法 |  |  | 项目资金真正做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理；实事求是，真实反映情况；严格执行财经纪律，遵守财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表
2023年度部门整体支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [6 empty] | 公开14表 金额单位：万元
部门名称 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
部门预算资金（万元） | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-” | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明
| 年度资金总额 |  | 802.2 | 12.9 | 815.1 | 815.1 | 100
| 基本支出 | 年度资金总额 | 725.2 | 6.23 | 731.43 | 731.43 | 100
| 项目支出 | 年度资金总额 | 77 | 6.67 | 83.67 | 83.67 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 77 | 6.67 | 83.67 | 83.67 | 100
其他资金
上年结转
部门年度目标 | 史志工作项目，主要保障各职能工作正常运转。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。党史工作是党的事业的重要组成部分，在党和国家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。做好新形势下的党史工作，对运用党的历史经验和总结党的新鲜经验，不断提高党的领导水平和执政能力，巩固党在边疆的执政基础和执政地位，推动德宏经济社会跨越式发展，与全省全国同步实现全面建设小康社会奋斗目标，都具有极其重要的意义。进一步深化史志研究，增强史志宣传教育的吸引力和感染力，提高史志工作服务改革发展稳定大局的水平，确保“史、志、鉴”各项工作任务顺利开展，全面推动全州史志工作再上新台阶。 《德宏年鉴》项目为全国、全省统一规划实施项目，实现“与全省同步建设完工，并出版发行”的目标。所有工作已按要求落实到位，每一个步骤按照年鉴编纂要求开展推进并按时按量完成，坚持树牢年鉴精品意识、典型引路示范、创先争优为研究目标。确保《德宏年鉴》成为一本功能性工具书和为各级各部门提供详实资料和提供服务的官书。 《德宏纵横》项目有利于对我州政治、经济、社会等方面的重要论题展开探讨、论证、交流、借鉴，及时提供各类信息，正确引导社会；有利于认真总结党的执政规律和成功经验，存史资政，宣传教化，不断提高各级党组织和广大领导干部执政能力和领导水平。 《砥砺奋进70年见证者访谈录》70年来，德宏在党的民族政策关辉照耀下，全州各族人民团结奋斗、砥砺前行、共谋发展，德宏发生了翻天覆地的变化，各项事业取得了巨大成就，和全国全省同步迈入全面小康社会。为充分展示德宏建州70年来发展变化和巨大成就，州史志办将编撰出版《砥砺奋进70年见证者访谈录》一书。
部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
|  | 史志工作完成率 | = | 100 | % | 100
|  | 印刷册数 | = | 1000 | 册 | 1000
时效指标
|  | 史志工作完成及时率 | = | 100 | % | 100
|  | 印刷完成及时性 | = | 100 | % | 100
效益指标
社会效益指标
|  | 党史研究政策知晓率 | >= | 95 | % | 100
满意度指标
服务对象满意度指标
|  | 群众满意度 | >= | 95 | % | 100
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表15-1
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 史志工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 20 | 19.32 | 19.32 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 19.32 | 19.32 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增强党史宣传教育的吸引力和感染力，提高党史工作服务改革发展稳定大局的水平。全州各级党史部门必须大力加强自身建设，不断提高工作水平，进一步深化党史研究，准确记载和反映党的历史，引导全州广大干部群众正确认识和对待党的历史，增强党史宣传教育的吸引力和感染力，提高党史工作服务改革发展稳定大局的水平，全面推动全州党史工作再上新台阶。通过加强自身建设，不断提高工作水平，进一步深化史志研究，增强史志宣传教育的吸引力和感染力，提高史志工作服务改革发展稳定大局的水平，确保“史、志、鉴”各项工作任务顺利开展，全面推动全州史志工作再上新台阶。 |  |  |  |  | 1.完成单位各项工作正常运转，促进社会经济发展，确保单位工作正常运行；2.完成省州党史和地方志工作调研及业务工作。3.负责党史研究工作，组织、指导开展党史重要课题及人物研究；4.负责开展党史纪念活动；负责党史宣传教育工作；5.多措并举，推进革命遗址工作；6.因地制宜，构建大党史建设；7.积极谋划，规划德宏红色家谱。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 史志工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 时效指标 | 史志工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益 | 强化党史、史志宣教 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-2
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 编辑出版《德宏纵横》《德宏年鉴》《砥砺奋进70年见证者访谈录》工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 52 | 50.89 | 50.89 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 52 | 50.89 | 50.89 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编辑出版印刷《德宏纵横》2期，字数为10万字，该书印刷数量为每期1000册。 编辑出版印刷《德宏年鉴》（2023卷）全书正文100万字，该书印刷数量为1000册。 编辑出版印刷《砥砺奋进70年见证者访谈录》全书正文50万字，该书印刷数量为1000册。 |  |  |  |  | 《德宏年鉴》2月向158家撰稿单位制发编纂方案，3月制发工作提醒函到未提供稿件单位，4月电话催收稿件，5月短信落实撰稿情况，采取一边收稿、一边催稿、一边编辑稿件的“三个一”工作法。对问题整改实行台账式管理、列出清单、挂牌销号，逐条逐项推进落实，促进责任落实。9月1日形成送审稿并完成送审，时间较上年提前30日。调整《德宏年鉴2022》部类设置，精简完善篇目设置，合并“农业、林业、水利”为“农业”类目、“文化、旅游为一个类目”等篇目，减少重复条目、内容，全书由37个类目减少到31个。量化工作，加班推进，减少方案制发、收稿编稿、唱校统稿时间，采取“发提醒函、电话催稿、短信催稿”等措施减少稿件拖延现象，今年各阶段工作完成时间、质量较有较大提高，项目实施依据充分，绩效目标明确，项目实施按照年初制定的工作方案推进，执行过程中采购方式、合同签订、完工验收、资金使用等程序未发现不符合政策要求情况。达到各项目预期目标。12月出版发行。 《德宏纵横》按照要求，按照时间进度和要求完成各阶段绩效目标任务，开展征稿、收稿、编辑等各项工作任务，预计年底可出版发行。字数为10万字，该书印刷数量为每期1000册。 《砥砺奋进70年见证者访谈录》一书，字数为50万字左右，印刷数量为1000册。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 图书出版三册 | = | 3 | 册 | 3 | 20 | 20
| 数量指标 | 印刷册数 | = | 1000 | 册 | 1000 | 20 | 20
| 时效指标 | 印刷完成及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 发挥“资政、存史、育人”作用 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-3
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 《德宏州扶贫志》编纂工作启动经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 5 | 4.91 | 4.91 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 4.91 | 4.91 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 州级扶贫志字数控制在80万—100万字左右，县（市）级扶贫志字数控制在60万—80万字左右。《德宏州扶贫志》设概述、大事记、专志、彩图、附录等内容，重点围绕贫困状况及成因、组织保障、扶贫方式、对口帮扶、扶贫管理、扶贫成效、扶贫典型案例、人物等内容收集资料，根据资料收集情况确定详细章节目；州扶贫志记述时限上限为1953年德宏设区，下限为2021年4月30日云南省脱贫攻坚总结表彰大会宣告云南省脱贫攻坚战取得全面胜利；主要记录1953年德宏建区以来，本行政区域内各阶段扶贫的重大决策、重大活动、重大事件、重大创新、重大成果，以体现在党中央、国务院的坚强领导下，德宏扶贫工作取得的伟大成就。注重全程记述、全景展开、全面总结，横不缺项、纵不断线。要抓住主题主线，高度概括，详略得当。注意反映前后历史对比。以“志”为载体，运用述、记、志、传、图、表、录等地方志基本体裁进行综合记述。亦可根据实际，采用专记、调查报告等体裁，以便突出主题、彰显特色。 |  |  |  |  | 州级扶贫志字数控制在80万—100万字左右，县（市）级扶贫志字数控制在60万—80万字左右。《德宏州扶贫志》设概述、大事记、专志、彩图、附录等内容，重点围绕贫困状况及成因、组织保障、扶贫方式、对口帮扶、扶贫管理、扶贫成效、扶贫典型案例、人物等内容收集资料，根据资料收集情况确定详细章节目；州扶贫志记述时限上限为1953年德宏设区，下限为2021年4月30日云南省脱贫攻坚总结表彰大会宣告云南省脱贫攻坚战取得全面胜利；主要记录1953年德宏建区以来，本行政区域内各阶段扶贫的重大决策、重大活动、重大事件、重大创新、重大成果，以体现在党中央、国务院的坚强领导下，德宏扶贫工作取得的伟大成就。注重全程记述、全景展开、全面总结，横不缺项、纵不断线。要抓住主题主线，高度概括，详略得当。注意反映前后历史对比。以“志”为载体，运用述、记、志、传、图、表、录等地方志基本体裁进行综合记述。亦可根据实际，采用专记、调查报告等体裁，以便突出主题、彰显特色。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 州扶贫志=1部、县（市）级扶贫志=4部 | = | 5 | 部 | 5 | 30 | 30
| 质量指标 | 按时按质完成编辑出版印刷工作 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 | 社会效益 | 资政育人 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-4
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 州级领导工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 履行州委、州人民政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及德宏州志和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府领导提供决策依据。负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂，增强党史宣传教育的吸引力和感染力，提高党史工作服务改革发展稳定大局的水平。 |  |  |  |  | 1.围绕中心，服务大局。完成单位各项工作正常运转，促进社会经济发展，确保单位工作正常运行；2.完成省州党史和地方志工作调研及业务工作。3.负责党史研究工作，组织、指导开展党史重要课题及人物研究；4.负责开展党史纪念活动；负责党史宣传教育工作；5.多措并举，推进革命遗址工作；6.因地制宜，构建大党史建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 服务史志工作大局，保障党史、地方志工作有序运转 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 | 社会效益指标 | 为社会各界提供权威党史、地方志资料，发挥史志开发利用及服务社会功能作用 | = | 顺利开展 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-5
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 0.25 | 0.25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.25 | 0.25 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步贯彻全面从严治党要求，认真落实党建工作责任制，有力推动史志办党支部科学化、制度化、规范化建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，切实发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升党组织的战斗力和凝聚力。保障支部活动工作正常运作。 |  |  |  |  | 党报党刊是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要载体，是治国理政的重要资源和重要手段。州委党史研究室认真落实州委办、宣传部工作要求，足额完成党报党刊征订任务数。进一步做好党报党刊学用工作。支部活动正常运转和活动开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 | 社会效益指标 | 党员思想素质进一步得到提升，充分发挥党员先锋作用和模范作用。提升党组织的战斗力和凝聚力 | = | 顺利开展 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-6
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 0.3 | 0.3 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.3 | 0.3 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步贯彻全面从严治党要求，认真落实党建工作责任制，有力推动史志办党支部科学化、制度化、规范化建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，切实发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；提升党组织的战斗力和凝聚力；保障支部活动工作正常运作。 |  |  |  |  | 党报党刊是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要载体，是治国理政的重要资源和重要手段。州委党史研究室认真落实州委办、宣传部工作要求，足额完成党报党刊征订任务数。完成20余份党报党刊等书籍，进一步做好党报党刊学用工作。支部活动正常运转，完成党建各项考核任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 | 数量指标 | 专题活动次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 25 | 25
效益指标 | 社会效益指标 | 党员覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动党员满意度，民主测评党总支、党支部的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-7
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 州委党史研究室业务工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 认真贯彻落实上级党委、政府关于史志工作的重要指示精神，着眼于党的执政能力建设，发挥史志工作以史鉴今、资政育人的作用，征集史料、撰写史稿、读史用志，搞好史志宣传、做好全州重大党史事件和党史活动的组织协调工作，加强对县市史志部门工作人员的业务培训，不断提高史志工作队伍的素质和研究水平。为机关正常运行提供有效的后勤保障。 |  |  |  |  | 1.完成单位各项工作正常运转，促进社会经济发展，确保单位工作正常运行；2.完成省州党史和地方志工作调研及业务工作。3.负责党史研究工作，组织、指导开展党史重要课题及人物研究；4.负责开展党史纪念活动；负责党史宣传教育工作；5.多措并举，推进革命遗址工作；6.因地制宜，构建大党史建设；7.积极谋划，规划德宏红色家谱。8.有序推进《德宏州新冠肺炎疫情防控专题资料》征编工作，完成样书排版印刷。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内及时完成年初制定的目标并对全年完成任务进行综合考核 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 质量指标 | 征集史料、撰写史稿及时率 | >= | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥史志工作“存史、资政、育人”作用 | = | 有效发挥 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让公众和服务对象对史志工作满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表 15-8
项目支出绩效自评表
编制单位： | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 | [8 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 德宏州延安精神工作经费
主管部门 |  | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室 |  |  | 实施单位 | 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会党史研究室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证德宏州延安精神委员会换届工作顺利进行，做好延安精神传承，讲好红色故事，传播红色声音，传承红色基因，搜集整理史料，深入挖掘延安精神时代价值，为全州干部群众提供强大的精神动力，激发干部群众干事创业的热情，推动我州经济社会高质量发展。 |  |  |  |  | 德宏州延安精神委员会换届工作顺利进行，延安精神传承，讲好红色故事，传播红色声音，传承红色基因，搜集整理史料，深入挖掘延安精神时代价值，为全州干部群众提供强大的精神动力，激发干部群众干事创业的热情，推动我州经济社会高质量发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 召开延安精神研 究会换届选举1次 | = | 1 | 次 | 1 | 50 | 50
效益指标 | 社会效益指标 | 加强非物质文化 遗产的保护和发 展，成功宣传红 色文化，讲好红 色故事 | = | 有效发挥 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众和服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。