德宏州人民医院

新冠肺炎应急救治能力提升项目

申报建议书

采购单位：德宏州人民医院

编制单位：德宏州人民医院

二○二二年十二月

目录

第一章   总  论	5

第一节  项目背景	5

一、项目名称	5

二、实施单位名称及概况	5

三、可行性研究报告编制依据	5

四、项目提出的理由与过程	5

五、申报建议书编制范围	7

六、申报建议书编制原则	8

七、申报建议书编制要求	8

第二节  项目概况	8

一、设备采购单位	8

二、采购单位地址	8

三、 购置内容	8

四、投资估算及资金筹措	8

第二章 项目实施的背景及必要性	9

第一节 项目实施的背景	9

一、项目政策背景	9

二、 德宏州人民医院现状概况	11

三、 德宏州人民医院重症ICU病床现状	12

第二节 项目实施的必要性	13

一、 国家应对疫情宏观层面需要	14

二、 医院应对新冠疫情紧急救治现实需要	14

第三节 项目实施的可行性	14

一、 社会需要	14

二、 政策支持	15

三、 项目的组织管理	15

四、 项目的人员配置	15

第三章 需求分析及设备购置	15

第一节 需求分析	15

第二节 现状分析	16

一、 ICU病床设置	16

二、 现有设备	16

第三节 重症ICU设备配置标准	17

一、 重症ICU设备配置依据	17

二、 本次设备购置内容	17

第四节 项目实施后重症患者应急救治能力	17

第四章 项目实施组织管理	18

第一节  项目招投标	18

一、招标依据	18

二、招标组织原则	18

三、必须招标项目的规模标准	18

第二节 项目管理	19

一、组织管理	19

二、人员队伍和技术保障	19

三、 保障措施	20

四、 资金管理	20

第五章 项目实施进度	20

第一节 实施工期	20

第二节 项目实施进度	20

第六章 投资估算与资金筹措	21

第一节 投资估算	21

一、 投资估算编制范围	21

二、项目投资估算依据	21

二、 项目投资估算	21

第二节 资金筹措	21

第七章 结论	21

第一章   总  论

第一节  项目背景

一、项目名称

德宏州人民医院新冠肺炎应急救治能力提升项目

二、实施单位名称及概况

项目承担单位：德宏州人民医院

项目主管单位：德宏州卫生健康委员会

三、可行性研究报告编制依据

1、国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112 号）。

2、国家发展改革委社会司微信通知。国家拟按照每张床位补助1万元的标准，安排中央预算内资金支持一批方舱医院升级改造为亚（准）定点医院（按照床位总数的10%设置监护床位）、三级医院加强可转换ICU（按照三级医院床位总数的4%准备“可转换ICU”）建设。

3、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）。

4、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号）。

5、《医疗机构管理条例》

四、项目提出的理由与过程

12月6日国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112 号）要求强化三级医院重症医疗资源准备。

（一）确保综合ICU监护单元可随时使用。医院要按照综合 ICU标准，加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造，并进行 逐一检查，确保供电、供氧设施，以及生命监护、抢救治疗设备处于 功能良好状态，确保各重症监护单元随时可使用。确保用于感染新冠病毒的各类重症病人治疗的综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。（完成时间：12月30日前）。

（二）迅速改造其他专科ICU床位。医院立即启动除综合 ICU外，其他专科重症监护床位扩容改造工作。按照综合ICU标 准，对其供电、供氧系统进行改造，配备呼吸机、监护仪等满足综合 重症救治需要的监护与治疗设备，确保需要时，随时可投入新冠肺炎重症患者医疗救治。（完成时间：12月30日前）。

（三）储备一批“可转换ICU床位”。医院应当选择适宜的独立院区、病房楼，按照感染防控要求，对其内部病房进行改造，配备 满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施，以及呼吸支持、抢救和监护等设备，确保需要时能够在24小时内转化为重症监护单元。“可转换ICU”床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。（完成时间：12月30日前）。

（四）各专科病区设置一定数量重症患者救治床位。医院内各专科在本病区相对独立区域设置缓冲病房。每个病区设置4间缓冲病房，其中2间配备必要的供氧和监护、治疗设备，升级改造成为4张重症患者救治床位。（完成时间：12月30日前）

国家发展改革委社会司微信通知，国家拟按照每张床位补助1万元的标准，安排中央预算内资金支持一批方舱医院升级改造为亚（准）定点医院（按照床位总数的10%设置监护床位）、三级医院加强可转换ICU（按照三级医院床位总数的4%准备“可转换ICU”）建设。

德宏傣族景颇族自治州地处我国西南边陲，在云南省西部中缅边境，是云南省8个少数民族自治州之一，下辖一市四县，总面积11526平方公里，人口135.4万。东和东北与保山市的龙陵、腾冲相邻，南、西和西北三面与缅甸联邦接壤，全州国境线长达503.8公里。德宏州人民医院作为德宏州唯一的一所三级甲等医院，肩负着全州疑难重症的救治任务，在新冠疫情救治中更是全州人民重症救治的重点医院。医院实际开放床位总数1200床，现有综合ICU病床24床，远远没有达到文件要求，尚缺综合ICU病床24床，“可转换ICU病床48床”。根据文件精神，医院领导班子经过多次研判、分析，最终确定本次医院计划升级、改造综合ICU病床24床，储备“可转换ICU”病床48床，总计72床，计划采购医疗设备7类，86台（套）。

项目的建设将大大提高德宏州人民医院在地区公共卫生机构建设和重大疫情防控救治水平，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。

五、申报建议书编制范围

项目的背景及必要性、需求分析与设备购置、项目实施组织管理、项目实施进度、投资估算与资金来源、研究结论等。

六、申报建议书编制原则

本建议书编制结合德宏州人民医院新冠肺炎紧急救治实际需求，本着以人为本、实事求是、经济实用的原则编制。

七、申报建议书编制要求

根据文件精神结合医院实际情况、疫情发展等各方面问题进行全面的分析、论证和评价，从而判断项目在技术上是否可行，经济上是否合理。

第二节  项目概况

一、设备采购单位

德宏州人民医院

二、采购单位地址

德宏州人民医院位于德宏州芒市勇罕街13号。本次采购设备考虑放置于重症医学科、PICU、呼吸与危重症科、消化内科、心血管内科、神经内科、全科医学科、感染性疾病科、骨二科。

- 购置内容

综合ICU和“可转换ICU”改造配置设备。

四、投资估算及资金筹措

1、投资估算

本项目总投资为870万元。

2、资金筹措

本项目资金筹措方式为申请中央预算内投资144万元，地方配套资金400万元，医院自筹资金支付326万元。

- 项目实施的背景及必要性

- 项目实施的背景

一、项目政策背景

新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，根据病毒变异特征和疫情发展形势，坚持稳字当头、稳中求进，走小步、不停步，因时因势优化完善防控措施。

随着疫情防控措施不断调整优化，做好医疗资源准备至关重要，也是下一阶段应对新冠疫情的"先手棋"和"关键棋"。

在12月9日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委医政司司长焦雅辉表示，目前已经印发相关文件，指导各地加强医疗资源的准备和建设。各地要以地市为单位，按照城市人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。关于重症资源，焦雅辉指出，要对三级医疗机构重症资源扩容和改造，保证综合ICU和可转换ICU达到医院床位总数的8%，并按照现在的床医比和床护比，再额外扩充20%到30%的医疗力量作为重症力量的补充。所有这些扩容和改造工作，要求各地务必在12月底之前完成。

为何要做这样的准备？复旦大学附属中山医院重症医学科主任钟鸣在接受采访时指出，尽管经过三年变异，奥密克戎毒株的致病力已经大幅下降，绝大多数感染者都是轻症或者无症状感染者，重症比例与他当年支援武汉时期相比可以说降低很多。不过，仍然有一些合并有比较严重的基础疾病的人群或者高龄老人，有一定概率进展到重型。针对这部分重症患者，仍然需要配足医疗资源，快速升级改造亚定点医院、扩容医疗资源有助于提升我们对危重症患者的救治能力，确保患者得到及时的救治。

随着感染人数攀升，医疗机构或许要在短时间内面对大量患者，必须为此做好充分准备。进行分诊管理的目的，就是要优化就诊流程，维持医院的正常医疗秩序。一方面，常规病人的医疗救治资源要被保护起来，另一方面，新冠病人中的重点人群也能得到有效救治。总之，要保障任何一个群体的病人都能正常就诊、得到应有的救治，这也是医疗机构的责任。

为贯彻落实党中央、国务院关于做好新冠肺炎疫情防控工作有关部署，更好地开展新冠肺炎医疗救治工作，国务院应对新冠肺 炎联防联控机制综合组组织制定了《做好医疗资源准备工作方案》。

建设目标：更好应对新冠肺炎医疗 救治工作，迅速扩充重症医疗资源，降低重症率和病亡率。

建设内容：一、强化发热门诊设置二级以上医院均设置发热门诊，配备充足的医疗力量，新增 发热门诊可以不设置“三区两通道”。发热门诊要24小时开放，未经主管卫生健康行政部门批准，不得关闭或停诊。二、 加强重症医疗资源储备各地要按照要求，加强二、三级医院、有关专科医院和定点 医院的重症能力建设，按相应的床位比例和要求设置重症床位和 监护床位，完善相关设施，配足配齐重症救治设备和监护设备。 三级医院做好重症医学专业相关医护人员培训和准备，提升重症救治能力。三、 做好方舱医院升级改造以州市为单位，根据人口规模，将方舱医院提标改造为亚（准）定点医院。隔离资源充足的州市，可统筹改造为医疗救治点，增加救治能力。

建设要求：要高度重视疫情医疗救治准备工作，加大投入力度，按照填平补齐原则， 迅速完成发热门诊（诊室）、重症医学医疗资源扩容和提质增效工 作，务必在12月底前完成各项任务。

- 德宏州人民医院现状概况

德宏州人民医院前身是创建于1954年1月的潞西民族医院，2015年1月成为昆明医科大学附属德宏医院。历经60多个春秋，逐渐发展成为服务德宏、龙陵、腾冲及缅甸，集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。

医院位于祖国西南门户、神奇美丽的德宏傣族景颇族自治州州府芒市。院区环境优美，布局合理，是云南省园林单位，总占地5.51万平方米，建筑面积10.5万平方米，其中业务用房面积10.37万平方米，资产总额7.45亿元。有编制科室73个，下属企业1个。实际开放床位1200张。2021年末，有在职职工1634人，其中编内职工882人、编外职工752人；另有医院后勤服务聘用人员286人。有高职专业技术职务人员187名、中职370名.医院门诊量65.7万人次，手术1.3万台次，出院病人4.59万人次。

- 德宏州人民医院重症ICU病床现状

德宏州人民医院现有两个ICU病房，24张ICU病床。其中一个是重症医学科，有ICU病床15张，另外一个神经外科，有ICU病床9张。

（一）德宏州人民医院重症医学科（ICU）始建于2013年1月,现已发展成为集医疗、教学、科研于一体的综合性科室。

人才梯队：共有工作人员39人，其中，硕士研究生2人，本科32人，大专5人。高级职称2人，中级职称9人，初级职称26人，护士2人。

设备设施：目前ICU拥有病床15张，开放床位15张，电动多功能床15张，有国际一流的有创呼吸机14台，无创呼吸机1台，高流量吸氧机3台，转运呼吸机2台，血液净化机3台、床旁超声机1台、震动排痰机1台、血气分析机1台、纤维支气管镜1台、可视喉镜1台、心电图机1台、亚低温治疗仪2台、红外线治疗仪1台、脉冲治疗仪1台、气压治疗仪1台、除颤仪1台、空气消毒仪2台、床单元消毒机1台、多功能监护仪15台、转运心电监护仪1台、输液泵19台、微量泵46台、加温输液泵6台、肠内营养泵4台、输血泵1台、中央监护平台1个。

（二）神经外科独立建科于1998年，现已发展成为集医疗、科研、教学于一体的综合性科室。现开放床位65张，其中NICU病房9张。

人才梯队：共有工作人员46人，硕士研究生3人，本科学历18人，大专学历26人，中专学历1人。高级职称8人，中级职称13人，初级职称18人，护士7人。

设备设施：（此处不公开）

- 儿童重症监护病房（PICU），2021年成立独立病区，能开展ECMO，连续静脉血液透析及滤过、血浆置换、血液灌流等血液净化技术、有创机械辅助通气、经皮选择性动脉置管术、经皮选择性深静脉置管术、中心静脉穿刺置管术、经皮腹腔置管透析术、鞘内注药、无创血流动力学监测、重症超声检查、纤维支气管镜检查、纤维支气管镜肺泡灌洗术、纤维支气管镜取异物术等儿童危急重症各种儿童抢救及检查、监测技术。儿童转运系统可进行周边地区的危重患儿转运。病区设置24张ICU病床，其中负压病房三间，4床。病区基础设施施工已完成。

- 项目实施的必要性

- 国家应对疫情宏观层面需要

新冠肺炎疫情发生以来，党中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，根据病毒变异特征和疫情发展形势，坚持稳字当头、稳中求进，走小步、不停步，因时因势优化完善防控措施。随着疫情防控措施不断调整优化，做好医疗资源准备至关重要，也是下一阶段应对新冠疫情的"先手棋"和"关键棋"。为贯彻落实党中央、国务院关于做好新冠肺炎疫情防控工作有关部署，更好地开展新冠肺炎医疗救治工作，国务院应对新冠肺炎联防联控机制综合组组织制定了《做好医疗资源准备工作方案》（联防联控机制综发〔2022〕112 号）。

- 医院应对新冠疫情紧急救治现实需要

德宏州人民医院现有综合重症ICU病床24张，占医院开放床位数的2%。就算含在建24张，也只是占比4%，没有达不到《三级医院等级评审》标准和《重症医学科建设与管理指南》要求的5%—8%的标准，也达不到联防联控机制综发〔2022〕112 号文件要求的8%的标准。为应对疫情发展预期，医院有需要也有必要改造重症病房，应对疫情救治工作。

- 项目实施的可行性

- 社会需要

德宏州地处祖国西南边境，人口130万，德宏州人民医院作为德宏州唯一的一所三级医院，肩负着全州130万人民疑难危重症的救治工作，项目的实施将极大地改善全州及周边人民就医条件。

- 政策支持

中央宏观层面有决策、有方案、有资金支持。地方政府严格贯彻落实党中央、国务院关于做好新冠肺炎疫情防控工作有关部署，努力争取配套资金支持。医院领导班子重视，多次组织调研，讨论。

- 项目的组织管理

医院建有完善的内部控制制度，所有资产实行归口管理，其采购业务全部纳入预算管理，设有医学装备管理委员会，负责医院医疗设备项目的采购、管理、实施、协调与监督。内控措施对设备的采购、付款和保管制定了相应的管理制度，有严格的内部牵制制度和审批制度，确保不相容岗位相分离，同时在资产的请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节加强会计控制。

- 项目的人员配置

医院设有医学装备管理委员会，委员会下设办公室在设备科，委员会主任由院长兼任，各职能科室负责人为领导小组成员，负责医院医疗设备项目的采购、管理、实施、协调与监督。

- 需求分析及设备购置

第一节 需求分析

联防联控机制综发〔2022〕112 号文件下发后，德宏州人民医院严格贯彻落实党中央、国务院、云南省关于做好新冠肺炎疫情防控工作有关部署方案，2020年12月14日立即梳理医院重症救治短板，紧急采购部分ICU设备及手术设备，以应对新冠疫情救治工作，包括呼吸机、高流量湿化治疗仪等，总计185台件，预算1056万元。但这些设备不能满足要求的ICU床位数。

基于上述原因，医院再次组织医院各相关科室，梳理医院现有可用场地资源、设备资源、人员资源，推演各种可能发生的场景，讨论、研判得出设备采购计划。

- 现状分析

- ICU病床设置

| 序号 | 科室 | 改造面积（平方） | 改造床位 | 改造标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICU | 359 | 24 | 综合ICU |
| 2 | 重症医学科 | 50 | 3 | 可转换ICU |
| 3 | 感染性疾病科 | 147 | 10 | 可转换ICU |
| 4 | 呼吸与危重症科 | 69 | 6 | 可转换ICU |
| 5 | 消化内科 | 103 | 6 | 可转换ICU |
| 6 | 心血管内科 | 103 | 6 | 可转换ICU |
| 7 | 神经内科 | 103 | 6 | 可转换ICU |
| 8 | 全科医学科 | 103 | 6 | 可转换ICU |
| 9 | 骨二科 | 97.6 | 5 | 可转换ICU |
|  | 合计 | 1129 | 72 |  |

- 现有设备

德宏州人民医院现有设备3000余台件，总值4.7亿元，其中成人有创呼吸机32台，无创呼吸机21台，儿科呼吸机33台，除颤监护仪18台，高流量呼吸湿化治疗仪5台，心电监护仪400余台，能满足现有重症患者治疗需求。但不足以应对新冠疫情阳性重症患者的爆发式增长。

- 重症ICU设备配置标准

- 重症ICU设备配置依据

- 综合ICU设备配置标准

- 呼吸内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 肾脏内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 心内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 可转化床位设备配置标准

- 缓冲病房监护设备配置标准

- 本次设备购置内容

购置综合ICU和“可转化ICU”配置所需的基础设备、呼吸支持设备等80余台（套）。

- 项目实施后重症患者应急救治能力

医院护理部、医务科已组织扩充重症医学医师队伍。进行综合ICU 相关培训，掌握其他系统疾病重症诊疗理念，迅速提升综合救治能 力。二是开展相关专科医师重症医学专业培训。医院要立即组织全体内科、儿科、急诊科医师，进行系统性综合ICU专业培训，能够掌握重症医学治疗理念，熟练使用呼吸机、持续肾脏替代治疗 (CRRT）设备等开展重要器官功能支持，使其具备重症医学临床 技术能力，成为重症医学医师队伍补充力量。三是用好规培、专培 住院医师。对已轮转ICU的规培、专培医师，进一步培训并提升 诊疗服务能力，作为重症医学力量储备。

通过项目改造后，医院综合ICU病床达到48床，占实际开放病床数的4%，“可转换ICU”病床达到48床，占实际开放病床数的4%。项目的建设将大大提高德宏州人民医院在地区公共卫生机构建设和重大疫情防控救治水平，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。

- 项目实施组织管理

第一节  项目招投标

一、招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《中华人民共和国政府采购法》；

3、《招标公告发布暂行办法》  （中华人民共和国国家计划发展 委员会第 4 号令） ；

4、《评标委员会和评标方法暂行规定》  （中华人民共和国国家 发展计划委员第 11 号令） .

二、招标组织原则

1、严格执行国家及云南省招标制度。

2、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，保证潜在招标人 平等、便捷地获取招标信息，保证评标活动的公正性。

三、必须招标项目的规模标准

根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行。 第二十六条 政府采购采用以下方式：

1、公开招标；

2、邀请招标；

3、竞争性谈判；

4、单一来源采购；

5、询价；

6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

第二节 项目管理

一、组织管理

为进一步提高项目实施效益，德宏州人民医院将严格按 新冠肺炎紧急救治能力提升项目实施计划，专款专用。将本项目需求上报主管部门，待项目批准后，德宏州人民医院将成立设备采购项目专项领导小组，按照《中华人民共和国招标投标法》相关程 序开展项目采购，经采购工作领导小组和设备科验收合格后，交付科室管理、使用。

医院设有医学装备管理委员会，委员会下设办公室在设备科，委员会主任由李宗禹院长兼任，各职能科室负责人为领导小组成员，负责医院医疗设备项目的采购、管理、实施、协调与监督。

- 二、人员队伍和技术保障

德宏州人民医院医疗设备管理严格按照三级管理制度管理，临床各科室能熟练使用设备，医疗设备科有7名工程技术人员，能保证设备运行质量和安全。

- 保障措施

医院建有完善的内部控制制度，所有资产实行归口管理，其采购业务全部纳入预算管理，设有医学装备管理委员会，负责医院医疗设备项目的采购、管理、实施、协调与监督。内控措施对设备的采购、付款和保管制定了相应的管理制度，有严格的内部牵制制度和审批制度，确保不相容岗位相分离，同时在资产的请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节加强会计控制。

- 资金管理

本项目通过设立专账、专人负责、专款专用，加强财务核算，严 格审计制度，加强审计、监察工作。

合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好项目实施的各项工作。 确保工期和质量达到预期目标。

- 项目实施进度

- 实施工期

本项目计划开工日期：2022年12月23日

竣工日期：2022年2月28日

- 项目实施进度

1、2022年12月20日至12月23日项目调研，完成项目申报。

2、12月24日至12月30日组织招标采购前期工作。

3、2023年1月1日至1月30日采购意向公开。

4、2023年2月1日至2月28日公开招标，签订合同。

- 投资估算与资金筹措

- 投资估算

- 投资估算编制范围

设备采购费用

二、项目投资估算依据

- 综合ICU设备配置标准

- 呼吸内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 肾脏内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 心内科ICU转化为综合ICU增加设备清单

- 可转化床位设备配置标准

- 缓冲病房监护设备配置标准

- 项目投资估算

设备采购总预算870万元。

- 资金筹措

本项目资金筹措方式为申请中央预算内资金144万元，地方配套400万元，医院自筹326万元。

- 结论

项目的建设将大大提高德宏州人民医院在地区公共卫生机构建设和重大疫情防控救治水平，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。