
德宏州经济作物技术推广站

2015年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）当年取得的主要事业成效

1、经济作物工作开展情况

一是2015年我站按照大力发展“高原特色农业”的总体要求，继续加大对优势产业的扶持力度，2015年全州咖啡计划新植面积5000亩，低产园改造5000亩，由于咖啡价格下滑，2015年没有新植面积，完成低产园改造5000余亩。二是按照州委、州政府的对生物特色产业的发展目标要求，2015年全州柠檬计划种植面积3000亩，目前完成新植2929亩，完成计划种植面积的97.63%。全州柠檬累计种植面积4.8万亩，主要在瑞丽种植。投产面积0.76万亩，总产0.46万吨，平均单产600公斤，总产值1818万元。三是今年由于橡胶价格下滑，割胶收入偏低，开割面积减少，2015年全州民营橡胶累计总面积16.62万亩，开割面积7.01万亩，累计产量5000吨，总产值5302万元。

 2、热带、亚热带水果产业推进情况

2015年全州水果种植总面积19.53万亩，预计总产量11.17万吨，预计总产值2.94亿元，面积超过1万亩的水果品种分别是：柑橘种植面积9.16万亩，产量0.85万吨，桃种植面积 1.87万亩，产量5.08吨，香蕉种植面积4.46万亩，产量5.08万吨，西瓜种植面积3.25万亩，产量5.01万吨。今年种植面积明显下降，因此2015年种植面积、总产量、总产值均比去年下滑2.5%、26.95%、15.52%。

3、项目的申报、管理及开展情况

2015年，我站加大了对项目的申报及实施力度，通过积极努力全年共申请到省、州科技项目6个。为确保下达的项目在实施后达到预期的效果和目标，我站加强了对项目实施的管理力度。

（1）、实施德宏州农业综合开发办公室（德财发[2014]8号）下达的《德宏州1000亩烟后甜玉米套种蔬菜州级科技示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡建设烟后甜玉米套种蔬菜技术示范推广基地1056亩，示范带动全乡甜玉米种植6300余亩。同时开展新品种引种试验示范5亩，引进甜玉米新品种2个品系共8个品种进行试验。表现最好的是：双色先密和HL—010品种产量均在1.3吨以上。开展高产栽培技术示范60亩，亩产达1400公斤，较非项目区亩增产600公斤，亩增收840元。开展技术培训4期，培训人员556人次。项目于2015年6月15日通过专家组的检查验收。

（2）、实施云南省农业厅办公室下达的《德宏州2015 年热作病虫害监测与防治》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：完成咖啡天牛虫害、橡胶白粉病发生情况的访问和调查，收集掌握第一手调查资料。在芒市、瑞丽选择咖啡套种橡胶的地块，建立了咖啡、橡胶病虫害监测点2个，调查橡胶植株的总叶数、发病叶数、有虫叶数、病害级数；咖啡虫口数、发病株率、发病率、病情指数、百叶虫口数。同时还开展咖啡灭字脊虎天牛的生物学特性观察，每月20号到芒市红木园采取10株咖啡灭字脊虎天牛危害的咖啡病株进行观察，目前已采病株17批共170份。通过监测与预报对指导生产效果明显，农户能较好地根据测报结果采取综合防治措施，减少药物使用的同时，有效减轻工人防病劳动强度，还对本区域农业生态环境保护起到促进作用。

（3）、实施云南省财政厅下达的《新资源食品辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目已实施完成：（1）新建可移动钢架大棚30亩（占地），棚数69个，13770平米，开展辣木新技术试验、示范推广30亩，目前已完成整地30亩，育苗1.5万株，直播6亩。开展辣木栽培技术培训2期，培训人员115人次。

（4）、实施德宏州农业综合开发办公室下达的《德宏州2015年100亩白花油茶种植示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡隆光村委会实施完成116亩白花油茶种植示范，推广白花油茶高产栽培技术；白花油茶无公害生产技术；白花油茶病虫害综合防治技术。开展技术培训3场次，培训人员304人次。

（5）、实施德宏州科技局下达的《瑞丽市大等喊农业科技服务》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，计划引种种植美国山核桃10株、美国无籽石榴20株；建设砂糖桔栽培种植示范区3亩，并且开展技术培训4场次，分别是砂糖桔种植技术培训、砂糖桔中耕管理、砂糖桔病虫害防治技术、砂糖桔套袋技术及采后管理等。培训人员400人次，印发技术资料500余份；建设柚子栽培种植示范区1亩，带动农户种植30亩。目前项目正有序开展。

（6）、实施德宏州科技局下达的《辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，目前已实施完成：在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组新建辣木大棚蔬菜栽培示范6亩，完成计划任务的120%；在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组设立辣木技术服务点，帮助辣木种植户解决辣木种植中遇到的技术问题；为辣木种植户提供技术咨询。根据辣木栽培管理要求开展辣木种植技术培训2期，培训203人次，完成计划任务的101.5%。
4、其它业务工作有序开展

一是抓好“三农”服务和送技术下乡工作。2015年累计接待来访果农500余人次，回复率100%，群众满意率100%。二是抓好优良品种繁育、示范推广工作。全年累计培育各种果苗14622株，为全州良种种植推广打下了坚实的基础。三是抓好花圃示范推广工作。全年累计培育苗木65000余株。四是抓好科技培训工作。全年累计召开咖啡、橡胶、辣木、蔬菜等各种经济作物技术培训会18期，培训人员2000余人次，发放技术资料2000余份。
二、部门基本情况

本单位现有编制18人，实际在岗职工17人，财政全供养17人男性7人，女性10人，其中专技人员15人，管理人员2人，工勤1人；离退休人员12人，其中退休7人，提前退休5人。在编实有车辆2辆。
三、部门决算总体情况

[image: image1.emf]收支总表

366.04,

51%

347.15,

49%

总收入

总支出

2015年本单位决算总收入366.04万元，其中：财政拨款收入360.04万元，占总收入的98%；其他收入6万元，占总收入的2%。
部门决算总支出347.15万元，其中：基本支出218.82万元，占总支出的63％；项目支出128.33万元，占总支出的37％。
[image: image2.emf]基本支出218.8万元

189.9,

91%

19.9,

9%

人员经费

日常公用经费


（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出218.8万元。与上年对比增加69.1万元,原因分析:人员工资增加，经费开支增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出198.9万元，占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.9占基本支出的9％。
[image: image3.emf]项目支出128.33万元

5, 4%

0.25, 0% 0.02, 0%

0.95, 1% 1, 1% 0.07, 0% 0.8, 1%

87.48, 68%

6.02, 5%

0.46, 0%

6.89, 5%

18.49, 14%

0.83, 1%

0.08, 0%

办公费

印刷费

差旅费

培训费

专用材料费

咨询费

劳务费

维修（护）费

会议费

公务用车运行费

设备购置

租赁费

公务接待费

专用燃料费

（二）项目支出情况。2015年用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.33万元。与上年对比增加26.42万元，原因分析：由于本年度经济作物项目增加，故项目经费开支增加。具体项目开支包括：办公费0.83万元、印刷费0.08万元、差旅费6.89万元、培训费6.02万元、专用材料费87.48万元、咨询费0.46万元、劳务费18.49万元、维修（护）费5万元、会议费0.25万元、公务用车运行维护费0.02万元、办公设备购置0.95万元、租赁费1万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费0.8万元，合计128.33万元。开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况[image: image4.emf]公共预算财政拨款支出331.37万元

225.96,

68%

9.88, 3%

22.93,

7%

72.61,

22%

科学技术支出

社会保障和就业

支出

农林水事务支出

住房保障支出


2015年部门一般公共预算财政拨款支出331.37万元,占本年支出合计95%。与上年对比增加71.93万元, 原因分析由于本年度人员工资增加，实施项目过多，故支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出22.93万元，主要用于商品服务支出22.93万元；
（二）社会保障和就业支出72.61万元，主要用于退休费72.61万元；

（三）农林水事务支出225.96万元，主要用于工资福利支出114.24万元，商品服务支出108.55万元，办公设备购置0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、生活补助1.97万元;
（四）住房保障支出9.88万元，主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金9.88万元。

五、“三公”经费决算情况说明
德宏州经作站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出0.46万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.59万元，主要原因是2015年以来，严格执行八项规定，厉行节约，节省开支，减少公务接待及公务用车，故三公经费较去年有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2015年未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.2万元。运行维护费2.2万元，比2014年决算减少2.23万元，主要用于保障经济作物技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位共执行国内公务接待9批次，43人，公务接待费开支0.46万元，比2014年决算减少0.36万元，主要用于接待经济作物技术推广上下级单位公务活动产生的费用。
德宏州经济作物技术推广站
2016年8月31日

� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���









2

[image: image5.emf]收支总表

366.04,

51%

347.15,

49%

总收入

总支出

[image: image6.emf]基本支出218.8万元

189.9,

91%

19.9,

9%

人员经费

日常公用经费

[image: image7.emf]项目支出128.33万元

5, 4%

0.25, 0% 0.02, 0%

0.95, 1% 1, 1% 0.07, 0% 0.8, 1%

87.48, 68%

6.02, 5%

0.46, 0%

6.89, 5%

18.49, 14%

0.83, 1%

0.08, 0%

办公费

印刷费

差旅费

培训费

专用材料费

咨询费

劳务费

维修（护）费

会议费

公务用车运行费

设备购置

租赁费

公务接待费

专用燃料费

[image: image8.emf]公共预算财政拨款支出331.37万元

225.96,

68%

9.88, 3%

22.93,

7%

72.61,

22%

科学技术支出

社会保障和就业

支出

农林水事务支出

住房保障支出

_1534138390

_1534138423

_1534138502

_1534137782

