
德办发〔2015〕40号

中共德宏州委办公室  德宏州人民政府办公室

关于印发《德宏州农村土地承包经营权确权

登记颁证工作方案》的通知

各县市委、人民政府，州委和州级国家机关各部委办局、各人民团体、各院校，中央、省属驻德宏各单位：

《德宏州农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》已经州委、州政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共德宏州委办公室

德宏州人民政府办公室

2015年9月1日

德宏州农村土地承包经营权确权

登记颁证工作方案

根据中共云南省委、云南省人民政府《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号文件）和中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号文件）精神，结合德宏实际，制定本工作方案。

一、充分认识开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的重要性

以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是我国农村的基本经营制度，是党在农村的政策基石。近年来国家陆续出台了一系列稳定农村土地承包关系的法律法规和政策，切实维护农民群众的土地承包权益，但由于历史原因，我州在农村土地一轮、二轮承包时各县市都不同程度地遗留下了一些历史问题，如农村土地承包经营权证、合同书中的承包面积与实际耕种面积不符、四至界限不清等问题，导致农村土地承包纠纷逐年增多，调解难，农民土地承包权益得不到有效保障。2013年中央1号文件明确提出了“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”的工作目标，开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是探索明晰土地承包经营权归属，强化物权登记管理的有效途径和办法；是巩固农村基本经营制度，保持现有土地承包关系稳定并长久不变的客观需要；是解决农村土地承包纠纷，维护农民土地承包合法权益的根本要求；是确保农村土地承包经营权合法有序流转的基本条件；是促进农村土地资源的合理配置，推动和加快全州农村土地承包经营权流转的市场化进程，实现农村土地承包信息化管理的保障。全州各级各部门要充分认识开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的重要性，把农村土地承包经营权确权登记颁证纳入重要工作日程，统一思想，加强领导，精心组织，密切协作，强化措施，以高度负责的责任感和使命感，扎实做好各项工作，按时完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

二、开展农村土地承包经营权确权登记颁证的基本原则

（一）确保稳定的原则。开展农村土地承包经营权登记颁证是在二轮农村承包土地延包台账、农村土地承包经营权证书、合同书等农村土地承包相关原始档案资料基础上开展调查，通过调查确权，进一步明确承包田地座落面积，规范和完善农村土地承包工作。开展农村土地承包经营权确权登记颁证不是重新调整原承包关系或重新组织发包农村土地，严禁借机违法调整和收回农户承包田地。

（二）依法规范的原则。开展农村土地承包经营权确权登记颁证要严格按照《物权法》、《农村土地承包法》、《土地管理法》、《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》、《农村土地承包经营权证管理办法》、《中共云南省委、云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）和《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（云办通〔2015〕37号）的规定进行。

（三）民主协商的原则。农村土地承包经营权确权登记颁证工作要充分依靠农民群众，清查、确权、登记、颁证的每一个环节应当实事求是，重大事项要经本集体经济组织成员大会或成员代表大会民主讨论决定，不得强行推动。

（四）因地制宜的原则。各县市要结合自身实际，在深入调研的基础上，因地制宜地开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，积极稳妥地推进此项工作。

（五）分级负责的原则。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作实行部、省统筹，州级协调、指导，县级组织实施的工作原则。

（六）注重实效的原则。各县市要充分利用现代空间信息技术，明确农村承包田地的面积、空间位置和权属等，将农户承包田地成图、登记、造册，建立健全农村土地承包管理信息系统。

三、开展农村土地承包经营权确权登记颁证的技术标准

2014年2月19日农业部颁布了《农村土地承包经营权调查规程》、《农村土地承包经营权要素编码规则》、《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》3个行业标准，明确了农村土地承包经营权调查的范围、任务、内容、步骤及有关标准，具体规定了要素编码的规则，确立了数据库的具体规范。这3个标准的颁布为开展确权登记颁证工作提供技术支撑，是做好这项工作的重要依据。各县市在开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作中，要严格按照《农村土地承包经营权调查规程》、《农村土地承包经营权登记数据库规范》、《农村土地承包经营权要素编码规则》和《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证技术细则》的技术标准执行，所采用的工作底图，需经国土部门审核认定。

四、开展农村土地承包经营权确权登记颁证的主要内容

（一）清查农村土地承包档案和农村土地面积底数。按照《农业部、国家档案局关于加强农村土地承包档案管理工作的意见》，全面组织清理农村土地承包档案，着重解决农村土地承包方案、承包合同、承包台账种类不齐全、管理不规范等问题。各县市要组织专门力量，集中时间以村民小组为单位开展农村土地面积的摸底和清查工作。要通过调查摸底和实际测量摸清本组的农村土地面积，并将地块、面积、空间位置、地类、权属清查落实到农户或其他承包方。严格执行土地承包档案管理规定，坚持分级管理、集中保管，建立健全文件材料整理立卷、分类归档、安全保管、公开查阅等制度。不具备保管条件的，要移交到县级档案管理部门集中保管。

（二）认真核实承包田地面积和空间位置。准确把握农村土地承包经营权确权登记颁证的关键环节，就是要着重查清承包田地的面积和空间位置。在对农村土地承包基本情况进行摸底调查的基础上，以第二次全国土地调查成果为基础，立足已经签订的土地承包合同和已经颁发的土地承包经营权证书，在原土地承包关系不变、承包户承包地块不变、二轮土地承包合同的起止年限不变的基础上和集体土地所有权确权登记成果为依据，因地制宜开展农村土地承包经营权权属调查勘测，进一步查清承包田地面积、四至界限、空间位置和权属等。对与现有农村土地承包档案记载的土地承包状况有较大误差且农民群众要求实测的，要以第二次全国土地调查成果为基础，采取科学简便的方式测量查实。通过确权登记颁证工作，力求农户承包土地面积的总和与“二调”面积相符。查清承包田地面积和空间位置，首要的是群众认可，并尽可能准确。实测结果经乡（镇）、村组公示确认后，作为确认、变更、解除农村土地承包合同以及确认、变更、注销农村土地承包经营权的依据。

（三）建立健全并完善农村土地承包经营权确权登记颁证簿。各县市人民政府农村土地承包管理部门要依据《农村土地承包经营权证管理办法》建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证簿。已建立确权登记颁证簿的，要结合工作进一步健全，充实完善承包田地的面积、四至界限、田地类和空间位置；未建立的，要在现有土地承包合同书、经营权证书的基础上，结合经依法确认的承包田地、面积和空间位置等登记信息，抓紧建立。按照不动产统一登记的原则，进一步探索完善土地承包经营权确权登记颁证簿。各级农村土地承包管理部门应当根据国土部门提供的划定基本农田有关信息，将基本农田落实到户并标注到土地承包经营权证书上。各地要将登记信息录入到计算机，实行信息化管理。农村土地承包经营权确权登记信息资料实行有关部门共享。

（四）开展农村土地承包经营权变更、注销登记。在建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证簿的基础上，适时开展土地承包合同变更、解除和土地承包经营权变更、注销等工作，并对土地承包经营权证书进行完善，变更或者补换发土地承包经营权证书。承包期内，因下列情形导致土地承包经营权发生变动或者灭失，根据当事人申请，各县市农村土地承包管理部门要依法办理变更、注销登记，并记载于农村土地承包经营权登记颁证簿：一是因集体土地所有权变化的；二是因承包田地被征收、占用导致承包田地或者面积发生变化的；三是因承包农户分户等导致土地承包经营权分割的；四是因土地承包经营权采取转让、互换方式流转的；五是因结婚等原因导致土地承包经营权合并的；六是承包田地、面积与实际不符的；七是承包田地灭失或者承包农户消亡的；八是承包田地被发包方依法调整或者收回的；九是其他需要依法变更、注销的情形。凡是申请登记，变更、注销农村土地承包经营权的，各县市农村土地承包管理部门应当对涉及的每宗承包田地进行实测确认，并向申请方提供书面证明。

（五）对其他承包方式开展确权登记颁证。采取招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地的，当事人申请土地承包经营权确权登记颁证，按照《农村土地承包经营权证管理办法》有关规定办理登记。经各县市农村土地承包管理部门审核，符合登记有关规定的，报请同级人民政府依法颁发农村土地承包经营权证书予以确认。

（六）做好确权登记颁证文件资料的整理归档。全州各级农业部门要与档案管理部门协同合作，做好农村土地承包经营权确权登记颁证文件资料的整理归档工作。农村土地承包经营权确权登记颁证档案由农村土地承包经营权确权登记颁证机关负责集中保管，并依法按期移交县市级档案管理部门。不具备保管条件的，可提前移交。

五、开展农村土地承包经营权确权登记颁证的工作步骤

农村土地承包经营权确权登记颁证工作从2014年初开始，至2017底基本完成，之后进行总结验收。共分三个阶段进行。

第一阶段：启动阶段

1.成立机构。成立全州各级农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组，由各级党委、政府主要领导担任组长，农办、农业、财政、国土、金融办、法制、人社、司法、公安、妇联、林业、保密、民政、审计、信访、档案等相关部门领导为成员，具体负责制定工作方案，明确职责分工。领导小组下设办公室在农业局，负责确权登记颁证工作的日常组织和具体协调、指导。

2.制定方案。州农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室，结合我州实际，制定德宏州农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案。各县市根据省、州方案，制定切实可行的实施方案。

3.目标任务。通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全等问题，确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”，承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”，建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。2014年陇川县为全省整县推进县，芒市启动2个乡镇，瑞丽市启动1个乡镇；2015年芒市、梁河县、陇川县三县市为全省整县推进县市全面启动，盈江县启动1个乡镇；2016年全州全面启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作，2017年基本完成全州农村土地承包经营权确权登记颁证任务。

4.加强培训。各县市要积极组织农村土地承包经营权确权登记颁证业务培训，对业务人员进行政策法规、确权工作内容、操作规程等方面的培训。

5.组织实施。各县市要按照目标任务要求，积极启动并组织实施好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

第二阶段：全面推开阶段

在2014年工作启动的基础上，在全州全面推开农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

1.宣传培训。召开政策培训会和宣传动员会，充分调动基层干部和农民群众参与的积极性。州县乡分级组织开展农村土地承包经营权登记颁证的政策法规和业务培训，以村民小组为单位组织农户推选各户代表，参与开展农村土地承包权确权登记颁证。

2.实施清查。以国土部门勘测核实的面积为基础，立足已经签订的土地承包合同和已经颁发的土地承包经营权证书，在原土地承包关系不变、承包户承包地块不变、二轮土地承包合同的起止年限不变的基础上，明确承包土地的面积、空间位置和权属等，有效解决农民实际承包经营的土地面积与原合同记载不一致等问题。对村组土地承包关系、面积、田地、四至界限进行清查测量。

3.梳理矛盾。依据清查的农村土地面积，按地宗逐户核查农村土地承包合同、经营权证。查找问题，梳理矛盾，提出解决问题和矛盾的具体措施和办法。

4.勘测定界。按照农业部印发的《农村土地承包经营权调查规程》《农村土地承包经营权要素编码规则》《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》的规定要求，勘测定界所需的影像工作底图调查基本比例尺为1∶2000，边境和无法航飞的高山峡谷等特殊地区可以采用1∶5000比例尺。国土部门负责按有关规定无偿提供第二次全国土地调查成果、集体土地所有权登记成果、第一次全国地理国情普查成果等相关资料。

5.现场指界。由乡（镇）、村（组）工作小组、村民代表及测绘技术人员共同组成农户承包地指界小组，与承包农户或其委托人现场共同指界确认承包户所属地块。所指认地块的承包户姓名（与身份证相符合）要与承包户填写的调查表姓名相一致。现场指界后，承包户或其委托人及承包地四邻指界人在地籍草图上签字确认，由专业测绘单位完成地籍草图制作。

6.公示确认。专业测绘单位根据地籍草图、调查表制作的地籍公示图和《农村土地承包经营权调查信息公示表》，报经乡（镇）、村（组）工作小组审核后，在村务公开栏进行公示，公示期为7个工作日。农户有异议的，要重新进行调查核实，如有修正，应重新进行指界签字确认，并对结果再次公示。公示需保留影像资料。

7.结果审核。以行政村或村民小组为单位，将农户承包地地籍图（包括图件、表格、数据、文字报告）等确权登记申请资料进行汇总，上报乡（镇）农村土地承包管理部门审核。

8.建立登记簿。各县市农村土地承包管理部门根据各乡（镇）上报的登记资料（登记颁证申请书、发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、农村土地承包经营权调查信息公示表、农村土地承包经营权公示结果归户表），按照农业部规定的统一格式，建立农村土地承包经营权登记簿。农村土地承包经营权登记簿应当同时采用纸质和电子介质。为避免因系统故障而导致登记资料遗失破坏，各地要适时进行资料备份。

9.登记发证。按照“申请、审核、登记、发证”的程序，以土地承包经营权登记簿为依据，对农村土地承包经营权证进行完善，及时办理农村土地承包经营权证的补换发及变更手续。农村土地承包经营权证书由省农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室统一样式及要求，各县市人民政府统一颁发。

10.资料归档。按照国家及我省档案管理有关规定，将农村土地承包经营权确权登记有关资料整理归档保存。验收合格后，将一套完整、规范的农村土地承包经营权确权登记颁证资料移交同级国家综合档案馆保存。

11.加强信息应用平台建设。以县级为单位建立土地承包经营权确权登记颁证数据库和土地承包经营权管理系统，实现土地承包合同管理、权属登记、经营权流转和纠纷调处等业务工作的信息化。推进州、县、乡三级土地承包经营权信息应用平台与省、中央平台实现互联互通。土地承包经营权管理系统与不动产登记信息平台互相衔接，实现信息共享。

第三阶段：总结验收阶段

1.自检自查。农村土地承包经营权确权登记颁证工作结束后，各县市要认真对农村土地承包经营权确权登记颁证工作进行自检自查，认真总结农村土地承包经营权确权登记颁证工作取得的经验、做法以及调处、解决一些历史遗留问题的有效措施、方法和途径，并将确权登记颁证工作总结和请验报告上报州农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室。

2.州级验收。根据县、市确权登记颁证工作总结和请验报告，州确权登记颁证工作领导小组将组织相关领导和专家，组成考核验收组对各县、市确权登记颁证工作进行检查验收，并形成总结报告报省农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室。

六、开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作中相关问题的处理意见

（一）关于流转承包地的登记。承包土地转让、互换严格按土地承包法的规定进行。符合法律规定的转让地、互换地，登记给现在耕种土地的农户；不符合法律规定的转让地、互换土地登记给原承包农户。对以转包、出租、入股、抵押等方式流转的土地，登记给原承包农户，不能登记给受让者，不能给受让者颁发土地承包经营权证。土地承包经营权登记颁证不影响土地经营权流转合同的履行。

（二）关于承包耕地变成林地或草地的登记。承包耕地变成林地已经享受退耕还林政策或是自行造林并且取得林权证的，不再确权登记。承包耕地变成草地已经享受国家相关补贴并且取得草原经营权证的，不再确权登记。

（三）关于承包人员死亡的承包地的登记。家庭中原有承包人员死亡的，登记中不再作为承包经营权共有人填列。其承包地由其继承人依照继承法规定作为共有人进行确权登记。

（四）原承包婚嫁人员承包地登记。原承包共有人中，婚嫁人员在嫁入地没有获得承包地的，应当作为嫁出地土地经营权共有人。必须保证婚嫁人员在嫁入地或嫁出地一方作为土地承包经营权共有人。若本人自愿放弃土地承包经营权的，必须有本人的书面证明。

（五）关于擅自开垦耕地的登记。农户擅自蚕食毁林、毁草开垦的耕地或者擅自侵占集体公益性土地，不进行确权登记。

（六）关于自留地、饲料地、自留山（柴山）的登记。农户的自留地、饲料地、自留山（柴山）在本次试点登记工作中纳入承包地管理，进行确权登记。但在登记中应注明其自留地、饲料地、自留山（柴山）的性质。

（七）承包土地被无偿占用的登记。在土地承包期间，因修建村组（社）内公路、水利、办公场所和公共场所等公益设施建设占用部分承包地而群众未获得补偿且又没有进行调平的，应在尊重历史和农民意愿的前提下，采取集体经济组织成员多数认可的办法进行确权登记。

（八）关于农户擅自将承包耕地变成非农用地的登记。农户在承包耕地上进行非农建设,不论是合法或非法，导致承包耕地永久性破坏不可复耕的，不确权登记。

（九）其他方式承包的土地的登记颁证。以招标、拍卖、公开协商等方式承包的土地，按照《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》第八条规定的程序办理农村土地承包经营权证：

1.土地承包合同生效后，承包方填写农村土地承包经营权证登记颁证申请书，报承包土地所在乡镇人民政府农村经营管理部门。

2.乡镇人民政府农村经营管理部门对发包方和承包方的资格、发包程序、承包期限、承包地用途等予以初审，并在农村土地承包经营权证登记颁证申请书上签署初审意见。

3.承包方持乡镇人民政府初审通过的农村土地承包经营权登记颁证申请书，向县级以上地方人民政府申请农村土地承包经营权证登记颁证。

4.县级以上地方人民政府农业行政主管部门对登记颁证申请予以审核。申请材料符合规定的，编制农村土地承包经营权证登记簿，报请同级人民政府颁发农村土地承包经营权证；申请材料不符合规定的，书面通知申请人补证。

（十）有偿确定给农户经营土地的登记颁证。经群众讨论同意，有偿确定给农户经营的土地可以确权登记颁证，并在登记中注明其有偿获得经营权的性质。

（十一）城乡统筹转户人员承包地的登记颁证。城乡统筹转户人员不愿退出承包地的，在本次登记颁证中应当给以确权登记颁证。

七、开展农村土地承包经营权确权登记颁证的保障措施

（一）加强组织领导。由州委、州政府领导挂帅，州委办、州政府办、州委农办、州委督查室、州政府督查室、州农业局、州财政局、州国土局、州金融办、州政府法制办、州保密局、州司法局、州公安局、州妇联、州林业局、州工信委、州人社局、州民政局、州城乡统筹办、州审计局、州信访局、州档案局等部门组成德宏州农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组，领导小组下设办公室在州农业局，抽调相关成员单位人员到办公室开展日常工作，负责编制实施方案，分解任务，落实责任，明确进度，定期检查，抓好落实。按照各部门职责统筹指导我州的农村土地承包经营权确权登记颁证工作。州农业局负责牵头和组织开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，制定工作方案，做好业务指导，统筹协调相关事宜；州财政局负责把农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费纳入年度预算，积极争取中央、省财政补助，切实安排补助资金，加强资金使用的监督管理；州国土局要参与工作方案、操作规程、实施细则等技术业务的指导，负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作测绘工作用图的质量把关，负责制定全州测绘技术规程实施细则，负责免费提供第二次全国土地调查成果、集体土地所有权登记成果、第一次全国地理国情普查成果等相关资料；州委农办负责政策研究和指导工作；州保密局负责对参与测绘单位的保密资质进行审核把关，负责制定全州农村土地承包经营权确权登记颁证工作保密细则，指导相关部门做好地理信息资料的保密管理；州公安局负责提供承包农户的户籍信息资料；州政府法制办负责有关法制建设和制度规范工作；州司法局负责提供有关法律法规服务；州民政局负责提供行政区划代码等相关资料；州审计局负责对资金使用情况进行审计、监督；州信访局负责指导协调做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的信访维稳工作；州档案局负责提供农村土地承包的历史档案资料，负责制定全州农村土地承包经营权确权登记颁证工作档案管理细则，指导全州农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作；州妇联负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作中的妇女权益保障工作；州林业局负责与林权有关的工作；州委督查室、州政府督查室负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作的跟踪督查和落实；其他相关部门要按照本部门的职责分工，积极参与此项工作，共同维护好农民的合法权益和农村社会稳定。

全州各级党委、政府要高度重视，把农村土地承包经营权确权登记颁证工作作为全面深化农村改革的一项重要内容，列入重要议事日程，切实加强组织领导，建立健全组织领导机构和工作队伍，明确工作目标，落实工作责任，建立工作推进机制。认真抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，参照州级成立各级领导机构和工作机构，抽调各部门业务骨干负责相关工作，确保土地承包经营权确权登记颁证工作的顺利开展。

（二）把握政策界限。农村土地承包经营权确权登记颁证工作政策性强、涉及面广。各级各部门要严格按照国家及省的有关文件精神和要求，把握好政策界限，依法规范操作，按照属地化解原则，把可能影响社会稳定的问题和矛盾解决在萌芽状态、解决在基层，确保小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，防止因工作不细致、不深入，造成群众上访和群体性事件发生。建立健全县乡村三级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，县级建立仲裁庭，乡（镇）、村依托人民调解委员会，完善土地承包纠纷调处机制，确保土地承包纠纷及时化解。

（三）保障工作经费。农村土地承包经营权确权登记颁证工作应充分利用现有测绘成果数据，实现资源共享，避免重复测量测绘，降低工作成本。农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费纳入各级财政预算。州财政安排专项资金，按照国土二调面积，给予芒市、瑞丽市、盈江县每亩3元，陇川县每亩4元，梁河县每亩5元的补助。州级开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作所需人员培训经费、工作经费纳入州级财政预算予以保障。州级积极争取中央、省财政补助，按照每亩20元的补助标准，分年度拨付。中央、省和州级补助经费实行包干使用，形成的资金缺口，由各县市自行解决。

（四）做好宣传培训。全州各级要向广大农民群众宣传开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的重要性和必要性，取得群众的理解和支持，各级各部门要抽调熟悉农村工作、了解农村政策的干部成立工作组和督导组到县、乡、村组开展工作。同时，要加强对县、乡、村干部的业务培训，提高工作人员的政策和业务素质，确保工作质量。

（五）加强检查指导。全州各级农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组要定期或不定期对各个阶段的工作情况进行督促检查，及时做好情况调度，适时进行情况通报，及时发现和解决工作中出现的新情况、新问题。对作风不实，措施不当，违背政策，导致农民上访和发生群体性事件的，要严肃追究有关责任人责任。

（六）依法妥善解决突出问题。严格执行农村土地承包法律政策规定，在现有农村土地承包合同、证书和集体土地所有权确权登记成果的基础上，开展农村土地承包经营权确权登记颁证。对实测面积，经公示后据实登记，作为确权变更依据。实测面积不与按延包面积确定的农业补贴基数挂钩，不与农民承担费用、劳务标准挂钩，严禁借机增加农民负担。对延包不完善、权利不落实和管理工作不规范的，予以依法纠正。对存在争议和纠纷的，先依法解决，再予以登记确权。对工作中遇到的问题按照保持稳定、尊重历史、照顾现实、分类处置的原则依法妥善解决。要组织力量对农村土地承包问题进行摸底排查，妥善解决可能影响登记工作顺利开展的突出问题。法律政策有明确规定的，要严格执行；没有明确规定的，要依照法律政策基本精神，结合当地实际作出具体规定。要引导当事人依法理性地反映和解决土地承包经营纠纷，通过协商、调解、仲裁和诉讼等渠道妥善化解。

（七）严格保密制度。农村土地承包经营权确权登记颁证相关资料，特别是基础地理信息资料属保密范畴，要严格按照测绘管理有关规定进行保管，确保不失密、不泄密。

各县市要结合实际制定具体工作方案，明确时间表和路线图，先易后难，分期分批推进确权登记颁证工作，既不能急于求成，也不要等待观望，确保进度服从质量。各县市于2015年9月15日前，将农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案、领导小组成员名单报州确权登记颁证工作领导小组办公室备案；工作启动后，每月20日前书面向州确权登记颁证工作领导小组办公室报送一次工作进展情况，工作中遇到的重大问题随时报告。

——————————————————————————————
中共德宏州委办公室              2015年9月1日印发

——————————————————————————————
PAGE  
——   21 ——


