## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件
2020年度医疗服务能力与保障能力提升项目中央专项转移支付资金 绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年度医疗服务能力与保障能力提升项目中央专项转移支付资金
省级主管部门 |  |  | 云南省卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 德宏州财政局 |  | 资金使用单位 | 芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市；德宏州卫生健康委员会、德宏州妇幼保健院、德宏州人民医院、德宏州中医医院。
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3825.67 | 628.13 |  | 16.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3623.58 | 511.02 |  | 14.1%
|  |  | 地方资金 | 185.59 | 100.61 |  | 54.21%
|  |  | 其他资金 | 16.5 | 16.5 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一、中医药事业传承与发展。继续支持中医特色骨干人才培养，提升基层中医药服务能力，推进县域医共休建设，扶持中医治未病中心建设，强化中医医院应对暴发性传染病相关业务科室建设。 二、公立医院综合改革。深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，保障可持续的行动机制和科学合理的补偿机制。 三、贫困县医疗卫生机构能力建设。支持4个国家级贫困县县级公立医院开展能力建设，全面提升贫困县县级公立医院综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。 四、卫生健康人才培养。完善卫生健康人才培训政策制度，推进内涵发展提升质量，为基层培养相关专业急需专业人才。 五、医疗卫生机构能力建设。2个县级公立医院薄弱专科建设，6个州、县级卫生监督机构职业卫生监督执法能力建设，5个县级疾控中心职业病危害监测能力建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。 |  |  |  | 一、中医药事业传承与发展。一是完成州中医医院“治未病”诊疗中心建设项目1个、应对新冠肺炎等重大卫生应急事件科室能力建设项目1个、中医临床特色诊疗技术培训指标为1人。二是完成盈江县中医医院区域医共体建设项目。三是完成基层医疗机构中医药综合服务建设项目5个，其中芒市2个、梁河3个；。四是人才培养项目严格按照培训方案要求，完成各阶段培训任务，且考核合格。 二、公立医院综合改革。工作推进顺利，各项改革措施落实到位，重点指标达到目标要求。 三、贫困县医疗卫生机构能力建设。一是完成芒市县人民医院、梁河县人民医院、盈江县人民医院、陇川县人民医院，4个贫困县县级公立医院能力建设，县域综合医疗服务能力明显增强，县域内就诊率从2015年的79.26%提高到2020年的92.42%；二是完成8所卫生院乡村两级医疗卫生机构服务能力建设，通过配备医疗检查检验设备、维修改造卫生室业务用房、开展人员培训等措施，初步实现了为当地群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务目标，2020年我州基层医疗卫生机构就诊人次达415.8万人次，较2019年的414.4万人次提高了0.3个百分点。 四、卫生健康人才培养。一是认真制定培训方案，并按照方案要求，完成各阶段培训任务，且考核合格。二是德宏州人民医院共向梁河县人民医院派驻医务人员28人次开展对口支援工作，县级医院服务能力明显提升。 五、医疗卫生机构能力建设。一是完成瑞丽市人民医院、梁河县人民医院感染性疾病科建设，项目县传染病规范化诊疗能力、重症救治能力得到进一步提升。二是完成县级疾控中心职业病危害监测能力提升建设，为全州5个县市疾控中心配备职业病危害采样和检测仪器设备各一套，按计划组织人员培训和实施现场监测。三是按照省级统一部署，正在采购州、县卫生监督机构职业卫生监督执法能力建设相关设备，省级集中招标采购完成后，将及时配发辖区监督机构。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 项目名称
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 中医临床特色技术传承骨干人才培养（人） |  | 1 | 1 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医西学中骨干人才培养（人） |  | 1 | 0 | 项目3年为一周期，因培训对象休产假，经请示省级同意，培训计划后延一年 | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医馆建设（个） |  | 5 | 5 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医县域医共体建设（个） |  | 1 | 1 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医治未病中心建设（个） |  | 1 | 1 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医医术确有专长人员医师资格考核（项） |  | 1 | 0 | 省级未启动，计划2021年实施。我州已做好考试考核注册管理准备工作。 | 中医药事业传承与发展
|  |  | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例 |  | 较上年提高 | 2019年32.96%，2020年31.54%，较上年下降1.42个百分点。 | 2020年受新冠疫情影响，轻症患者就诊人数大量减少，危急重症患者增加，门诊住院患者较上年下降，但三四级手术量增加，造成高值耗材增长；年末慢性病医保政策调整，患者大量购药，使药品收入增长，以上原因扩大了医疗收入支出总额，使医疗服务性收入占下降。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制。 | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 完成。2019年39.54%，2020年39.05，较上年降低0.49%。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 |  | 较上年降低 | 完成。2019年为5.78%，2020年为3.17%，较上年降低2.61%。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 受支持的非“三区三州”已脱贫贫困县县医院数量 |  | 4 | 4 |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 助理全科医生培训招收完成率 |  | ≧90% | 100% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 紧缺人才培养招收完成率 |  | ≧90% | 100% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 万名医师支援贫困县县级公立医院派驻医务人员数量 |  | 5 | 5 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 万名医师支援贫困县县级公立医院派驻县医院数量 |  | 1 | 1 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 全科医生特设岗位在岗人数(人) |  | 5 | 5 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 州、县市级卫生监督机构职业卫生监督执法能力提升数量 |  | 6个 | 0个 | 省卫生健康委尚未完成招标工作 | 医疗卫生机构能力建设
|  |  | 5个县级疾控机构职业病危害监测能力提升 |  | 5 | 5 |  | 医疗卫生机构能力建设
|  |  | 县级公立医院薄弱专科建设（感染性疾病科） |  | 2 | 2 |  | 医疗卫生机构能力建设
|  | 质量指标 | 中医人才培养合格率 |  | ≥95% | 100% |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医培训计划完成率 |  | ≥80% | 50% | 项目3年为一周期，因培训对象休产假，经请示省级同意，培训计划后延一年 | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医建设项目合格率 |  | ≥100% | 100% |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 三级公立医院出院患者手术占比 |  | 较上年提高 | 完成。2019年占比为27.1%，2020年占比为28.4%，较上年提高1.3%。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 三级公立医院出院患者四级手术比例 |  | 较上年提高 | 完成。2019年占比为1.3%，2020年占比为5.2%，较上年提高3.9%。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院平均住院日 |  | 较上年降低或≤9.35天 | 完成。2019年8.41天，2020年8.37天.降低0.04天 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 助理全科医生培训结业考核通过率 |  | ≧70% | 100% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 万名医师支援贫困县县级公立医院参与管理、对县医院的管理工作提出建议 |  | 提出有效建议 | 提出1项建议 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 视频课件费及时支付 |  | 收到通知30天内 | 5天 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例 |  | 100% | 96.25% | 全州共5名全科特设岗位医生，应兑付40万元，实兑付38.5万元。盈江县省级配套资金1.5万元因县财政2020年12月30日才下达指标，年内无法完成兑付。计划2021年及时进行兑付。 | 卫生健康人才培养
|  |  | 全科医生特设岗位在岗人员经费发放及时完成率 |  | 100% | 100% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 职业卫生执法现场快速检测设备使用率 |  | ≧85% | 0 | 省卫生健康委尚未完成招标工作 | 医疗卫生机构能力建设
|  |  | 年度县市疾控机构监测设备使用率 |  | ≥90% | 0 | 设备2021年2月1日采购到位，2021年上半年计划培训相关专业人员，下半年开展监测工作。 | 医疗卫生机构能力建设
|  | 时效指标 | 中医项目周期 |  | 1年 | 1年 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医及时完成率 |  | ≥85% | 90% |  | 中医药事业传承与发展
|  | 成本指标 | 三级公立医院万元收入能耗支出（州医院填） |  | 较上年降低 | 完成。2019年支出1044.36吨标煤；2020年支出1023.54吨标煤，较上年降低2% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） |  | 较上年降低 | 完成。2019年的106.61元，2020年101元，降低5.61元。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准 |  | 2万元/人/年 | 2万元/人/年 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 中央财政对紧缺人才培养项目（全科医生转岗、麻醉、康复、临床药师培训）补助标准 |  | 1.5万元/人/年 | 1.5万元/人/年 |  | 卫生健康人才培养
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 贫困县县医院受支持专科门诊人次数 |  | 较上年提高5% | 5% |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 贫困县县医院受支持专科手术人次数 |  | 较上年提高5% | 5% |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  | 社会效益 指标 | 中医药临床人才循证研究水平 |  | 明显提高 | 明显提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医药专业技术人员职业素质 |  | 得到一定提高 | 得到一定提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 区域中医药特色康复服务能力 |  | 明显提高 | 明显提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医药人才技术水平 |  | 明显提高 | 明显提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 |  | 较上年提高 | 完成。2019年为51.15%，2020年为52.08%，提高0.93%。 |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 |  | 较上年降低 | 2019年1.49%，2020年2.90%，提高1.41%。 | 因新冠疫情影响，轻症患者就诊人数大量减少，危急重症患者增加，导致门急诊收费水平增长。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制 | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 |  | 较上年降低 | 2019年0.47%，2020年10.64%，提高10.17%。 | 因新冠疫情影响，危急重症患者增加，三四级手术量增加，导致出院者医药费用增长。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制 | 公立医院综合改革
|  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |  | 较上年降低 | 完成。2019年人数比为12.62：1；2020年人数比为12.36:1,较上年降低2.06% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 县域就诊率 |  | 较上年提升 | 较上年提升 |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 乡镇卫生院诊疗人次数 |  | 较上年提高5% | 较上年提高0.3% | 因新冠疫情和资金未到位的影响，有些工作还在持续推推进中。 | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 紧缺人才培训项目参训人员业务操作技能掌握率 |  | ≧90% | 95% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 万名医师支援贫困县县级公立医院开展新技术或新项目 |  | 大于等于1项 | 1 |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 全科医生满意度 |  | 100% | 100% |  | 卫生健康人才培养
|  |  | 州、县市级卫生监督机构职业卫生执法取证能力、现场快速检测设备覆盖率 |  | 较上年增强 | 未完成 | 设备由省级统一组织采购，目前正在进行公开招标采购。 | 医疗卫生机构能力建设
|  |  | 项目单位职业卫生案件查处率 |  | 较上年提升 | 未完成 | 设备由省级统一组织采购，目前正在进行公开招标采购。 | 医疗卫生机构能力建设
|  |  | 项目县传染病规范化诊疗能力 |  | 较上年提升 | 较上年提升 |  | 医疗卫生机构能力建设
|  | 可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 |  | 提高 | 提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医药服务能力 |  | 提高 | 提高 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 管理费用占公立医院业务支出的比例 |  | 较上年降低 | 2019年10.21%，2020年10.27%，提高0.6% | 针对新冠疫情防控需要，不断加大院内防控工作力度，导致医院各种管理费用加大。改进措施：加强医院精细化管理。 | 公立医院综合改革
|  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |  | 较上年提高 | 完成。2019年90%、2020年100% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 贫困县县医院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量 |  | ≥1 | 1 |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 项目县传染病重症救治能力 |  | 较上年提升 | 较上年提升 |  | 医疗卫生机构能力建设
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 中医患者满意度 |  | ≥80% | ≥95 |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 中医民众调查满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 中医药事业传承与发展
|  |  | 公立医院职工满意度 |  | ≥74% | 完成。职工满意度 78% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院门诊患者满意度 |  | ≥86% | 完成。门诊患者91.45% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 公立医院住院患者满意度 |  | ≥90% | 完成。住院患者98.5% |  | 公立医院综合改革
|  |  | 患者满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 贫困县医疗卫生机构能力建设
|  |  | 参培对象的满意度 |  | ≧80% | 97% |  | 卫生健康人才培养
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6.对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出整改措施。