德宏州2020年度医疗服务能力与保障能力
提升项目绩效自评报告
根据《德宏州财政局关于做好2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德财绩〔2021〕1号）和《云南省卫生健康委关于开展2020年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，德宏州于2020年3月7日至15日对全州5县市、州直各项目单位开展了2020年度医疗服务能力与保障能力提升项目中央补助资金绩效自查自评工作，现将自评情况报告如下：
绩效目标分解下达情况

根据上级指标文件要求，德宏州认真贯彻落实省级安排部署，足额安排配套经费，下达经费预算时将各项工作任务和绩效指标一并分解下达各县市。其中：

中央资金下达文号：《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（德财社〔2020〕9号/云财社〔2019〕289号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（德财社〔2020〕38号/云财社〔2019〕290号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（德财社〔2020〕156号/云财社〔2020〕137号、德财社〔2021〕49号/云财社〔2020〕137号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金（第二批）的通知》（德财社〔2020〕153号/云财社〔2020〕138号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（德财社〔2020〕199号/云财社〔2020〕168号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金的通知》（德财社〔2020〕200号/云财社〔2020〕171号）、《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建议、卫生健康人才培养）中央财政补助资金的通知》（德财社〔2020〕175号/云财社〔2020〕179号）。

省级配套资金下达文号：《德宏州财政局　德宏州卫生健康委员会关于下达2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（德财社〔2020〕202号/云财社〔2020〕195号）（仅全科医生特设岗位计划）。

州级配套资金下达文号：《德宏州财政局关于下达2020年民族地区转移支付资金的通知》（德财预〔2020〕48号）（仅全科医生特设岗位计划）。

绩效目标完成情况

资金投入情况

项目资金到位情况

各级财政共下达德宏州医疗服务能力与保障能力提升项目资金3825.67万元，其中：按资金来源分中央资金3623.58万元、省级资金7.5万元、州级资金2.5万元、县级资金175.59万元、其他资金（以前年度结余结转资金）16.50万元；按资金用途分中医药事业传承与发展396.00万元、公立医院综合改革1853.59万元、贫困县医疗卫生机构能力建设800.00万元、卫生健康人才培养156.08万元、医疗卫生机构能力建设620.00万元。
项目资金执行情况

截止评价日累计使用628.13万元，资金执行率16.42%，其中：按项目分中医药事业传承与发展3.35%、公立医院综合改革24.79%、贫困县医疗卫生机构能力建设0%、卫生健康人才培养36.29%、医疗卫生机构能力建设15.94%；按地区分芒市6.06%、梁河县1.16%、盈江县0.97%、陇川县1.82%、瑞丽市12.15%、州直单位57.01% 。具体情况如下：
	2020年医疗服务与保障能力提升项目总体执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	芒市
	506.1
	30.69
	6.06%
	436.24
	4.5
	1.03%

	梁河县
	689.86
	8
	1.16%
	654.1
	5
	0.76%

	盈江县
	673.08
	6.5
	0.97%
	670.08
	5
	0.75%

	陇川县
	440.1
	8
	1.82%
	429.1
	0
	0%

	瑞丽市
	645.57
	78.42
	12.15%
	563.1
	0
	0%

	县市小计
	2954.71
	131.61
	4.45%
	2752.62
	14.5
	0.53%

	州卫生健康委
	226.17
	102.97
	45.53%
	226.17
	102.97
	45.53%

	州妇幼保健院
	110
	70
	63.64%
	110
	70
	63.64%

	州人民医院
	248.79
	163.97
	65.91%
	248.79
	163.97
	65.91%

	州中医医院
	286
	159.58
	55.8%
	286
	159.58
	55.8%

	州直小计
	870.96
	496.52
	57.01%
	870.96
	496.52
	57.01%

	合计
	3825.67
	628.13
	16.42%
	3623.58
	511.02
	14.1%


	其中：中医药事业传承与发展项目执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	芒市
	26
	3.69
	14.19%
	20
	
	0%

	梁河县
	32
	
	0%
	30
	
	0%

	盈江县
	200
	
	0%
	200
	
	0%

	县市小计
	258
	3.69
	1.43%
	250
	0
	0%

	州卫生健康委
	2
	
	0%
	2
	
	0%

	州中医医院
	136
	9.58
	7.04%
	136
	9.58
	7.04%

	州直小计
	138
	9.58
	6.94%
	138
	9.58
	6.94%

	合计
	396
	13.27
	3.35%
	388
	9.58
	2.47%


	其中：公立医院综合改革项目执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	芒市
	264.36
	19
	7.19%
	204
	
	0%

	梁河县
	242.76
	
	0%
	212
	
	0%

	盈江县
	247
	
	0%
	247
	
	0%

	陇川县
	217
	
	0%
	217
	
	0%

	瑞丽市
	422.47
	70.42
	16.67%
	351
	
	0%

	县市小计
	1393.59
	89.42
	6.42%
	1231
	0
	0%

	州妇幼保健院
	110
	70
	63.64%
	110
	70
	63.64%

	州人民医院
	200
	150
	75%
	200
	150
	75%

	州中医医院
	150
	150
	100%
	150
	150
	100%

	州直小计
	460
	370
	80.43%
	460
	370
	80.43%

	合计
	1853.59
	459.42
	24.79%
	1691
	370
	21.88%


	其中：贫困县医疗卫生机构能力建设项目执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	芒市
	200
	
	0%
	200
	
	0%

	梁河县
	200
	
	0%
	200
	
	0%

	盈江县
	200
	
	0%
	200
	
	0%

	陇川县
	200
	
	0%
	200
	
	0%

	合计
	800
	0
	0%
	800
	0
	0%


	其中：卫生健康人才培养项目执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	芒市
	15.74
	8
	50.83%
	12.24
	4.5
	36.76%

	梁河县
	15.1
	8
	52.98%
	12.1
	5
	41.32%

	盈江县
	26.08
	6.5
	24.92%
	23.08
	5
	21.66%

	陇川县
	23.1
	8
	34.63%
	12.1
	
	0%

	瑞丽市
	23.1
	8
	34.63%
	12.1
	
	0%

	县市小计
	103.12
	38.5
	37.34%
	71.62
	14.5
	20.25%

	州卫生健康委
	4.17
	4.17
	100%
	4.17
	4.17
	100%

	州人民医院
	48.79
	13.97
	28.63%
	48.79
	13.97
	28.63%

	州直小计
	52.96
	18.14
	34.25%
	52.96
	18.14
	34.25%

	合计
	156.08
	56.64
	36.29%
	124.58
	32.64
	26.2%


	其中：医疗卫生机构能力建设执行情况表

	县市和单位
	预算数
（万元）
	执行数
（万元）
	执行率
（%）
	其中：中央资金预算数
（万元）
	中央资金
执行数
（万元）
	中央资金
执行率
（%）

	梁河县
	200
	0
	0%
	200
	
	0%

	瑞丽市
	200
	0
	0%
	200
	
	0%

	县市小计
	400
	0
	0%
	400
	0
	0%

	州卫生健康委
	220
	98.8
	44.91%
	220
	98.8
	44.91%

	州直小计
	220
	98.8
	44.91%
	220
	98.8
	44.91%

	合计
	620
	98.8
	15.94%
	620
	98.8
	15.94%


项目资金管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组（德卫计发〔2018〕213号），形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。四是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

总体绩效目标完成情况
2020年德宏州严格按照医疗服务与保障能力提升项目实施方案完成了既定目标，工作数量、工作质量和各项指标达到规定要求。通过项目实施，我州医改工作顺利推进，各项措施落实到位，州县乡村各级医疗卫生机构服务能力有效提升，中医药事业传承得到发展，初步具备职业病危害监测能力，卫生监督执法能力得到进一步加强，人才队伍建设和培养机制进一步巩固，群众满意度不断提高。

中医药事业传承与发展项目

完成年度既定目标。一是完成州中医医院“治未病”诊疗中心建设项目1个、应对新冠肺炎等重大卫生应急事件科室能力建设项目1个、中医临床特色诊疗技术培训指标为1人。二是完成盈江县中医医院区域医共体建设项目。三是完成基层医疗机构中医药综合服务建设项目5个，其中芒市2个、梁河3个。四是人才培养项目严格按照培训方案要求，完成各阶段培训任务，且考核合格。
公立医院综合改革

完成年度既定目标。我州公立医院综合改革工作推进顺利，各项改革措施落实到位，医疗服务能力持续提升。州人民医院成功创建三级甲等医院。持续推进县级综合医院提质达标和五大中心建设，全州5个县市人民医院全部通过提质达标验收，五大中心验收通过范围不断扩大，县级胸痛中心、卒中中心通过率100%。重点指标顺利完成，一是公立医院资产负债率，2019年为39.54%，2020年为39.05，较上年降低0.49百分点。二是公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例，2019年为5.78%，2020年为3.17%，较上年降低2.61百分点。三是三级公立医院出院患者四级手术比例，2019年为1.3%，2020年占比为5.2%，较上年提高3.9百分点。四是三级公立医院万元收入能耗支出，2019年支出1044.36吨标煤，2020年支出1023.54吨标煤，较上年降低2%。五是基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例，2019年为51.15%，2020年为52.08%，提高0.93个百分点。六是实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例，2019年90%，2020年100%，提高10个百分点。七是服务对象满意度指标，2020年公立医院职工满意80%，门诊患者满意度94.06%，住院患者满意度99.3%，达到≥74%、≥86%、≥90%的绩效目标要求。
贫困县医疗卫生机构能力建设

完成年度既定目标。一是完成4个贫困县县级公立医院能力建设项目，具体为：芒市人民医院急诊科救治能力建设、梁河县人民医院重症医学科专科能力建设、盈江县人民医院新冠救治和核酸检测能力建设、陇川县人民医院加强呼吸内科内涵建设。通过项目实施，我州县域综合医疗服务能力明显增强，县域内就诊率从2015年的79.26%提高到2020年的92.42%，进一步满足县域居民医疗服务需求，助力贫困地区脱贫攻坚。二是完成贫困县乡村两级医疗卫生机构服务能力建设，各县市分别将项目安排给梁河县九保乡、曩宋乡卫生院，盈江县昔马镇、芒章乡卫生院，陇川县城子镇、户撒乡中心卫生院和芒市风平镇、三台山乡卫生院，各项目单位结合本院实际情况制定了实施方案，通过配备医疗检查检验设备、维修改造卫生室业务用房、开展人员培训等措施，进一步提升了乡镇卫生院、村卫生室服务能力和诊疗水平，初步实现了为当地群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务目标，2020年我州基层医疗卫生机构就诊人次达415.8万人次，较2019年的414.4万人次提高了0.3个百分点。
卫生健康人才培养

完成年度既定目标。一是认真制定培训方案，并按照方案要求，完成各阶段培训任务，且考核合格。二是德宏州人民医院共向梁河县人民医院派驻医务人员28人次开展对口支援工作，县级医院服务能力明显提升。三是按时发放全科医生特设岗位在岗人员经费，发放率96%。
医疗卫生机构能力建设项目

完成年度既定目标。一是完成瑞丽市人民医院、梁河县人民医院感染性疾病科建设，项目县传染病规范化诊疗能力、重症救治能力得到进一步提升。二是完成县级疾控中心职业病危害监测能力提升建设，为全州5个县市疾控中心配备职业病危害采样和检测仪器设备各一套（包含流量校准器、空气采样器、噪声计、音位校正器、电子天平5大类8种），2021年2月1日所采购设备全部到位。三是按照省级统一部署，正在采购州县卫生监督机构职业卫生监督执法能力建设相关设备，省级集中招标采购完成后，将及时配发辖区监督机构。
绩效目标完成情况

本次自评确定绩效指标68项指标，我州共完成54项、未完成14项。未完成指标为：

中医西学中骨干人才培养1人、中医培训计划完成率≥80%，共2个指标未完成。原因分析：项目3年为一周期，因培训对象休产假，经请示省级同意，培训计划后延一年实施。改进措施：培训对象产假结束后及时进行培训。
中医医术确有专长人员医师资格考核1项，未完成。原因分析：年内省级未启动，计划2021年实施。我州已做好考试考核注册管理准备工作。改进措施：按省级部署组织人员参训。
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，未完成。2019年比例为32.96%，2020年31.54%，较上年下降1.42个百分点，未达到较上年提高要求。原因分析：2020年受新冠疫情影响，轻症患者就诊人数大量减少，危急重症患者增加，门诊住院患者较上年下降，但三四级手术量增加，造成高值耗材增长；年末慢性病医保政策调整，患者大量购药，使药品收入增长，以上原因扩大了医疗收入支出总额，使医疗服务性收入占下降。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制。

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，未完成。2019年比例为1.49%，2020年2.90%，提高1.41百分点，未达到较上年降低要求。原因分析：因新冠疫情影响，轻症患者就诊人数大量减少，危急重症患者增加，导致门急诊收费水平增长。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制。

公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低，未完成。2019年比例为0.47%，2020年10.64%，提高10.17个百分点，未达到较上年降低要求。原因分析：因新冠疫情影响，危急重症患者增加，三四级手术量增加，导致出院者医药费用增长。改进措施：加强医院精细化管理，以预算、成本、绩效管理为抓手，建立以预算管理为主线的医院内控机制。

管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，未完成。2019年比为10.21%，2020年10.27%，提高0.6个百分点，未达到较上年降低要求。原因分析：针对新冠疫情防控需要，不断加大院内防控工作力度，导致医院各种管理费用加大。改进措施：进一步加强医院精细化管理。

乡镇卫生院诊疗人次数较上年提高5%，未完成。2020年我州基层医疗卫生机构就诊人次达415.8万人次，较2019年的414.4万人次提高了0.3个百分点，未达较上年提高5%的要求。原因分析：因新冠疫情和资金未到位的影响，有些工作还在持续推推进中。改进措施：继续按照项目方案要求，巩固各项措施，抓好各项工作落实。

全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例100%，未完成。原因分析：全州共5名全科特设岗位医生，应兑付40万元，实兑付38.5万元，发放完成比例96%。因盈江县省级配套资金1.5万元县财政2020年12月30日才下达指标，年内无法完成兑付。改进措施：2021年及时进行兑付。

州县级卫生监督机构职业卫生监督执法能力提升数量6个、职业卫生执法现场快速检测设备使用率≥90%、州县级卫生监督机构职业卫生执法取证能力及现场快速检测设备覆盖率较上年增强、项目单位职业卫生案件查处率较上年提升共4项指标未完成。原因分析：根据《云南省卫生健康委办公室关于印发2020年职业卫生监督执法能力提升项目实施方案的通知》（云卫办监督发〔2020〕11号）要求，省卫生健康委负责项目装备设备的统一集中招标采购，目前省级正在集中招标采购过程中，设备未到位，后续工作无法开展。改进措施：设备到位后将及时配发辖区监督机构，按照项目方案组织实施，抓好落实。
年度县市疾控机构监测设备使用率≥90%，未完成。原因分析：因经费到位时间晚（2020年9月29日），加之采用公开招投标方式组织设备采购，设备于2021年2月1日才配送到位，故2020年内无法投入使用。改进措施：计划2021年上半年组织县市疾控中心相关专业人员开展设备现场操作使用培训，下半年组织5个县市开展现场职业病危害因素监测工作，并不断提高县市疾控中心职业病危害因素监测能力，确保监测设备使用达90%以上。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，德宏州医疗服务与保障能力提升项目未偏离绩效目标。

项目实施过程中存在的问题：一是县市财政资金调度安排不及时、拨付不到位的情况依然存在，是项目单位资金执行进度慢的主要原因；二是培训类项目资金执行进度慢，主要原因是培训周期长，需要跨年执行，如全科医生转岗位培训、助理全科医师培训正在按计划进行中，经费未支出。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。

工作建议：建议上级财政部门将所有中央资金纳入“中央直达资金”管理，加强对县市财政资金调度、项目单位使用进度监管，保障项目资金落实到位。
绩效自评结果及拟应用和公开情况

本次评价结果将在州卫生健康委门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各县市、州直各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。

其他需要说明的问题

无。

附件：2020年度医疗服务能力与保障能力提升项目中央专项转移支付资金绩效目标自评表

德宏州卫生健康委员会

2021年3月15日

－　1　－
－　1　－

