德宏州基本药物制度中央对地方转移支付

2023年度绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

为巩固国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构运行发展，根据德宏州财政局 德宏州卫生健康委员会《 关于下达 2023 年基本药物制度中央补助资金的通知》（德财社〔2023〕23号），《关于下达2023年基本药物制度中央结算补助资金的通知》（德财社〔2023〕106号）《关于下达2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金的通知》（德财社〔2023〕35号）《关于下达2023年基本药物制度省级结算补助资金的通知》（德财社〔2023〕76号），下达基本药物制度补助资金2242.82万元。

绩效情况分析

资金投入情况分析

2023年下达德宏州基本药物制度中央补助资金2242.82万元，支出1339.39万元，全年预算执行率59.72%。

资金管理情况分析

一是严格按照相应资金管理办法及下达预算的科目和项目执行，对专项资金进行专项管理，做到专款专用。二是在财政保障资金的前提下，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。三是使用单位在支出管理中按审批权限进行层级审批签字，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等问题。

总体目标完成情况分析

全年实现绩效目标总体要求，54个基层医疗卫生机构严格实施国家基本药物制度，药品实行零差率。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标

数量指标：一是政府办基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率100%（指标值100%）。二是村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%（指标值100%）。

2.效益指标

经济效益指标：乡村医生收入保持稳定。

社会效益指标：覆盖乡村医生人数（人）为1075人（指标值≥925人）；基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例为93%（指标值≥90%），达到基本标准及以上的比例为83.33%（指标值≥60%）；基本药物用药负担降低率较上年有所下降；群众获得感增强。

- 可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施中长期。

- 3.满意度指标

- 服务对象满意度：乡村医生满意度为90%（指标值≧85%）。

偏离绩效目标的原因和进一步改进措施

存在问题：财政收支矛盾突出，资金拨付不及时，未能及时发挥效益。

改进措施：一是积极对接财政部门，加强资金执行数，提高预算执行率。二是继续强化资金管理，确保资金执行到位。三是对资金使用单位持续开展实施基本药物制度考核，并强化考核结果应用，奖优罚劣。

绩效自评结果拟应用和公开情况

- 高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的问题

- 无。

附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表