## Sheet1
附件1
德宏州城市园林绿化提升三年行动重点项目汇总表
| 制表单位：德宏州住房和城乡建设局 |  |  | 制表人：杨琛琛 |  |  | 制表时间：2022年3月
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目 | 预计投资（万元） | 选用树种或花卉名称及数量（株） | 树种来源地 | 开工时间 （具体到月） | 竣工时间 （具体到月） | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
2022年
1 | 芒市 | 芒市田园大道绿化景观提升改造工程（特色路） | 1.保留原行道树菠萝蜜不变，补种车毁缺塘及树形较差的行道树780株。 2.人行道外侧新增种植菠萝蜜1953株，与内侧菠萝蜜呈“品”字型种植，在东侧有河沟的位置种植竹子，形成竹林节点景观。 3.补种机非隔离带乔木：芒果树552株。 4.增加地被色彩，分三段分部种植不同色彩的地被植物：木春菊、红车、黄连翘。 5.城市展厅外围种植三角梅花柱。 6.对所有乔木扩宽树池、更换填种植土并铺装玻璃钢树池篦子，拓宽后尺寸：长1.5米*宽1.5米*深度1.5米。 7.机非隔离带内全线布设灌溉管网，解决养护难题。 | 2000 | 田园大道两侧人行道补种菠萝蜜树共780株，增加种植菠萝蜜树约2000株，机非隔离带更换或补种芒果树共计552株、三角梅花球共计4253株。 | 本地苗圃、广东 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
2 |  | 芒市芒罕路上段绿化景观提升改造工程（特色路） | 1.保留现有生长较为健壮的柚子树，换植和补植现长势较弱、缺损的柚子； 2.在人行道外侧新增高大乔木树种香樟与内侧柚子树按1:2呈“品”字型种植； 3.拆除道路北侧行道树花台，树池内更换为铺装玻璃钢树池篦子。 | 220 | 芒罕路上段计划种植香樟树共计347棵。 | 本地苗圃 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
3 |  | 芒市大河滨河大道名贵树木种植工程（特色路） | 在芒市大河滨河大道及滨河东路西侧种植云南龙脑香（名贵树种）约1700株、斑色花约140株。 |  | 云南龙脑香（名贵树种）约1700株、斑色花约140株。 | 本地苗圃 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
4 |  | 芒市阔时路下段（金孔雀大街至芒市大河）名贵树木种植工程（特色路） | 在阔时路下段（金孔雀大街至芒市大河）种植乌木约260株，并做好沿线退让带土地绿化工作。 |  | 乌木约260株，道路沿线退让带土地种植火焰木约30株。 | 本地苗圃 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
5 |  | 芒市机场高速连接线绿化景观提升改造工程 | 1. 在车道外侧的裸露绿地内补种德宏州花三角梅，增加植物色彩，体现当地特色； 2. 选取绿化带上的4个路口，3座桥为景观节点，在节点两侧各种植一株高大乔木，提升植物景观的立面效果。 | 900 | 高速南连接线补种三角梅13280株、小叶榕28株、凤凰木26株。 | 本地苗圃、昆明 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
6 |  | 芒市环东路绿化景观提升改造工程 | 在环城东路人行道第二排种植红花紫荆，提升植物景观的立面效果。 | 360 | 芒市环城东路增加种植红花紫荆6000株。 | 广东 | 2022.03 | 2022.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
7 | 瑞丽市 | 瑞丽市道路绿化“一路一树一景”提升项目——瑞丽大道（瑞丽东至项赛村）绿化提升改造项目（特色路） | 长7.5公里，宽36米，在保留原有菠萝蜜、芒果树种的基础上，剔除弱苗、更换大苗、缺塘补种、修剪整形，形成规格品种统一、冠幅大小一致、造型整齐有序的城市道路绿化景观带。 |  | 香樟树、凤凰木、大王棕、球体灌木、草坪 | 广东 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
8 |  | 瑞丽市道路绿化“一路一树一景”提升项目——瑞江路（瑞丽大道至金泉路）绿化提升改造项目（特色路） | 长1.74公里，在保留原由菠萝蜜等树种的基础上，拟剔除弱苗、更换大苗、缺塘补种，对中央绿化带球体灌木及草坪进行补种。 | 150 | 香樟树、凤凰木、大王棕、球体灌木、草坪 | 广东 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
9 |  | 新建城市道路绿地建设项目——勐卯大道（环西路至胞波路）绿化工程 | 长3.3公里，宽50米，品种包括：印度紫檀、铁力木、无优化、凤凰木、海枣、球体灌木、三角梅及草坪等，均为本地树种，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米，本地苗圃的品种、规格、数量达不到要求，需采购种植，估算投资约2500万元。 | 2500 | 香樟树、印度紫檀、腊肠树、凤凰木、铁力木、球体灌木、草坪 | 德宏、广东 | 2022.03 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
10 |  | 新建城市道路绿地建设项目——乘象路（南卯街至团结大沟）绿化工程项目 | 长0.9公里，宽40米，品种包括：黄花腊肠、小叶榄仁、球体灌木、三角梅及草坪等，均为本地树种，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米，本地苗圃的品种、规格、数量达不到要求，需采购种植，估算投资600万元。 | 600 | 香樟树、印度紫檀、腊肠树、凤凰木、铁力木、球体灌木、草坪 | 德宏、广东 | 2022.03 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
11 |  | 新建城市道路绿地建设项目——南闷路（勐卯大道至油气管线）绿化工程 | 长0.8公里，宽20米，树种包括：小叶榄仁，为本地树种，估算投资100万元。 | 100 | 香樟树、印度紫檀、腊肠树、凤凰木、铁力木、球体灌木、草坪 | 德宏、广东 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
12 |  | 瑞丽市道路绿化“一路一树一景”提升项目—新建路（勐卯路至瑞京路）绿化提升改造项目 | 长0.7公里，宽22-32米，替换原有杂乱树种，树种包括：香樟树、凤凰木、球体灌木及草坪等，均为本地树种，需采购种植，估算投资300万元。 | 300 | 香樟树、凤凰木、大王棕、球体灌木、草坪 | 广东 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
13 |  | 提升城市道路环岛特色景观项目 | 完成2个道路环岛（糖厂环岛、站前环岛）提升改造 | 240 | 红花檵木、满天星、木春菊、草坪 | 德宏 | 2022.04 | 2022.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
14 |  | 公园体系提升项目——建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。估算总投资25000万元。 | 25000 | 本地移栽树种 | 德宏 | 2022.06 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
15 | 陇川县 | 美丽县城建设 | 分为5个子项，分别对卫国南路南段、荣昌路、卫国南路北段、早乐东广场等绿化进行提升改造，加快推进森林公园二期建设相关前期工作。 |  | 1.凤凰木245株；2.非洲茉莉245株；3.香樟116株；4.海桐/尖叶木樨116株。 | 德宏 | 2022.03 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县住房和城乡建设局
16 |  | 城区市政道路绿化补植 | 对城区同心路、园林北路、勐宛路、勐宛路延长线、南片区规划1路、南片区规划2路、卫国北路等市政道路进行绿化补植以及口袋公园建设。 | 848 | 1.香樟415株；2.腊肠树720株；3.铁力木400株；4.鸡蛋花400株；5.凤凰木516株；6.神黄豆385株等。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 县美丽县城建设指挥部
17 |  | 交通沿线绿化补植 | 对章陇线、梁陇线界至拉影交通沿线绿化进行补植补绿。 | 106 | 铁力木4080株。 | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县住房和城乡建设局
18 |  | 面山绿化 | 完成环南路面山绿化，种植西南桦，绿化面积100亩，种植密度110株/亩。 | 13.6 |  | 德宏 | 2022.04 | 2022.06 | 陇川县人民政府 | 陇川县交通运输局
19 | 盈江县 | 盈江县目瑙纵歌路上段绿化种植工程（喜尔顿酒店至） | 绿化种植3000㎡（小叶女贞、金冠女贞、红花继木），种植坚果树250棵 |  | 绿化种植3000㎡，小叶女贞49000株、金冠女贞49000株、红花继木49000株，种植坚果树250棵 | 外购 | 2022.11 | 2022.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
20 |  | 盈江县城区绿化补植项目 | 永盛路、目瑙纵歌路、象城路、赏建路种植小叶女贞、鸭脚木、黄连翘、红花继木2600㎡ |  | 永盛路、目瑙纵歌路、象城路、赏建路种植小叶女贞、鸭脚木、黄连翘、红花继木共127400株，2600㎡。 | 外购 | 2022.03 | 2022.07 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
21 |  | 盈江县城区绿化树补植项目 | 补植小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223棵 |  | 补植小叶榕、常青树、菠萝蜜、小叶香樟223棵（高6m,胸径20-25cm） | 外购 | 2022.07 | 2022.08 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
22 |  | 盈江县象城路延长段绿化项目 | 种植绿化树94棵全冠小叶香樟（10-12㎝） |  | 种植绿化树94棵全冠小叶香樟（10-12㎝） | 外购 | 2022.06 | 2022.07 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
23 |  | 盈江县滨江路绿化项目 | 种植绿化树38棵全冠小叶香樟（10-12㎝） |  | 种植绿化树38棵全冠小叶香樟（10-12㎝） | 外购 | 2022.06 | 2022.07 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
24 | 梁河县 | 城市道路绿化建设提升——2号路绿化工程 | 长446.593米，宽20米，品种包括：蓝花楹，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米，观赏、观叶、观花树种，本地苗圃的品种、规格、数量达不到要求，需采购种植，估算投资40万元。 | 40 | 蓝花楹、乔木 | 德宏 | 2022.1 | 2023.1 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
25 |  | 高速路口景观提升改造 | 梁河高速公路路口入城出口公园，面积6000平方米， |  | 火焰树，乔木胸径为10-12厘米；广玉兰，常绿乔木，胸径为10-12厘米；桂花，常绿乔木，胸径为16-18厘米；大叶紫薇，胸径为10-12厘米；凤凰木，落叶乔木，胸径为20－25厘米；小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿 | 德宏 | 2022.05 | 2022.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
合计
2023年
1 | 芒市 | 芒市板过河、南秀河、南麻河和南木黑河湿地公园建设工程 | 4条河道湿地公园及其河道沿线带状绿地共271530平方米。 |  | 计划选用树种为：黄花风铃木、红花羊蹄甲、榕树、凤凰木、滇朴、大腹木棉、灯台树、三角梅等及其它地被植物。面积约271530平方米 | 本地苗圃及昆明、广州等地区 | 2023.01 | 2023.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
2 |  | 芒市天龙街公园建设工程 | 对芒市芒核村卖牛场进行拆除，将其打造成为覆盖东南片区面积约20000平方米的绿地公园. |  | 计划选用树种为：东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花等及其它地被植物。 | 本地苗圃 | 2023.01 | 2023.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
3 |  | 芒市金塔大街延长线（河东路至环城东路）行道树种植工程 | 该道路全长约1300米，计划种植行道树390株 |  | 计划选用树种：菠萝蜜、铁力木、重阳木（水红木）、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）等树种的其中1种（具体待定） | 本地苗圃 | 2023.01 | 2023.06 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
4 |  | 芒市团结大街（三棵树至遮安路）、傣族古镇1号路、人保路延长线（金孔雀大街至芒市大河）、河东路延长线（金孔雀大街至滨河路）、遮安路延长线（金孔雀大街至西二环）、环南路20米规划路、印金片区1号路行道树种植工程 | 6条道路总长8510米，计划种植行道树木约2610株，树种为本地特色树种（具体待定）。 |  | 计划选用树种为：东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、天竺桂；数量：约2610株 | 本地苗圃 | 2023.03 | 2023.1 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局
5 | 瑞丽市 | 城市口袋公园、街头游园建设项目 | 建设瑞章路与CZ79号路交叉口小游园，面积3000平方米，估算投资50万元；建设边城街与勐卯河交叉口小游园，面积2000平方米，估算投资30万元；建设麓川路与高速路延长线交叉口小游园，面积9000平方米，估算投资150万元；建设古镇路与滨江大道交叉口小游园，面积6667平方米，估算投资80万元。 | 300 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
6 |  | 提升城市道路环岛特色景观项目 | 环岛提升2个（人民路环岛、姐岗路环岛） | 260 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
7 |  | 河道体系提升项目 | 重点实施城区团结大沟、勐卯河项目，打造团结大沟体育公园网红打卡点。 |  |  |  | 2022.06 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
8 |  | 继续推进公园体系提升项目——建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。估算总投资25000万元。 | 25000 |  |  | 2022.06 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
9 |  | 城市道路绿化建设提升项目——人民路（卯喊路至姐告大桥）绿化景观提升改造 | 拟将卯喊路至团结大沟段小叶榕更换为油棕，180棵，胸径为25-30厘米，冠幅4-5米；拟将团结大沟至姐告大桥段竹节树、菠萝蜜更换为凤凰木，1100棵，胸径为20-22厘米，冠幅4-5米，人民路中央绿化带改造1400米，宽13.5米，面积18900平方米，增加夜间亮化及工艺小品，估算投资1800万元。 | 1800 | 油棕、竹节树、凤凰木 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
10 |  | 城市道路绿化建设提升项目——边城街（姐岗路至翡翠路）绿化景观提升改造 | 道路长1.57公里，移植原有伞树（树龄较长已退化），拟更换为秋风，530棵，胸径为20-22厘米，冠幅4-5米，估算投资200万元。 | 200 | 秋风530株 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
11 |  | 城市道路绿化建设提升项目——卯喊路绿化景观提升改造 | 对环西路至乘象路段进行缺塘补种，施肥增壮，道路长1.74公里，苗木品种为香樟树，估算投资350万元。 | 350 | 香樟树 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
12 |  | 城市道路绿化建设提升项目——勐卯大道绿化景观提升改造 | 长5.7公里，取消人行道第二排灌木铺设人行道，增加中央绿化带。 | 750 |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
13 |  | 城市道路绿化建设提升项目——麓川路（南卯街至团结路）绿化提升改造 | 道路长1.07公里，移植原有小叶榕，拟更换为蓝花楹360棵，胸径为18-20厘米，冠幅3-4米，估算投资250万元。 | 250 | 蓝花楹360株 | 德宏 | 2023.01 | 2023.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
14 | 盈江县 | 盈江县广场、公园绿化补植项目 | 种植小叶女贞、金冠女贞、红花继木、四季青草坪、遍地黄金，18500㎡ |  | 种植小叶女贞、金冠女贞、红花继木、四季青草坪、遍地黄金，18500㎡ | 外购 | 2023.05 | 2023.06 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
15 |  | 盈江县城区绿化树树篦子建设项目 | 安装绿化树树篦子8000㎡ |  | 安装绿化树树篦子8000㎡ | 外购 | 2023.01 | 2023.03 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
16 | 梁河县 | 城市口袋公园建设项目——礼堂中心文化广场 | 礼堂中心文化广场 |  | 滇皂荚，乔木胸径为10-12厘米；广玉兰，常绿乔木，胸径为10-12厘米；黄花风铃木，常绿乔木，胸径为16-18厘米；大叶紫薇，胸径为10-12厘米；木棉，落叶乔木，胸径为20－25厘米；小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿、杜鹃、变叶木、南天竹 | 德宏 | 2023.02 | 2023.11 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
17 |  | 城市口袋公园建设项目——县政府外小游园绿化景观提升 | 县政府外小游园绿化景观提升 |  | 火焰树，乔木胸径为10-12厘米；广玉兰，常绿乔木，胸径为10-12厘米；桂花，常绿乔木，胸径为16-18厘米；大叶紫薇，胸径为10-12厘米；凤凰木，落叶乔木，胸径为20－25厘米；小叶女贞球、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿 | 德宏 | 2023.05 | 2023.7 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
合计
2024年
1 | 芒市 | 芒市树包塔及胞波路生态公园建设工程 | 一是对树包塔周边进行公园建设，提升周边绿化景观、配置游憩设施、更换行道树等，建设公园面积约5000平方米；二是以公园广场和园路，绿化组团，各类花境主题园以及相关休闲娱乐场地等配套工程为主对胞波路及板过河沿岸进行景观打造，建设生态长廊公园面积约 16000 平方米。 |  | 计划选用树种为：东京龙脑香、铁力木、毗梨勒（花生树）、重阳木（水红木）、凤凰木、圆果杜英（山李子）、大叶藤黄（麻鲁辣）、腊肠树、榕树、三角梅、斑色花等及其它地被植物。面积约21000平方米 | 本地苗圃及昆明、广州等地区 | 2024.01 | 2024.12 | 芒市人民政府 | 芒市住房和城乡建设局、芒市镇、芒市自然资源和规划局、芒市征收安置办
2 | 瑞丽市 | 完成河道体系提升项目 | 重点实施允当河、帕色河、中沟、南管河、南底河、喊撒大沟河道绿化景观建设 | 65000 |  |  | 2024.01 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
3 |  | 完成河道体系提升项目 | 重点实施城区团结大沟、勐卯河项目，打造团结大沟体育公园网红打卡点。 | 65000 |  |  | 2022.06 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
4 |  | 完成公园体系提升项目——建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。估算总投资25000万元。 | 25000 |  |  | 2022.06 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
5 |  | 完成公园体系提升项目——南卯湖公园绿化景观提升 | 结合南卯湖公园绿化景观提升，实施南入口广场改造；北部假山地块改造提升；景观桥节点改造；环湖健康步道及滨湖步道更新；植被梳理和更新；海绵城市设施改造和智慧公园建设；配套设施的完善（厕所、停车场、座椅、标识系统、灯光等，现已完成方案设计和施工图设计，估算总投资3197.5128万元。 | 3197 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
6 |  | 完成公园体系提升项目——弄莫湖公园绿化景观提升 | 计划实施：新建弄莫湖北侧湿地公园及游园改造；增加球类运动区；对景颇广场叶形平台及雨水花园改造；对混凝土路面修复及观景亭灯光亮化；完善配套设施（座椅、标识系统、智能系统设计）等，估算总投资1296.50052万元。 | 1296 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
7 |  | 完成公园体系提升项目——江边广场公园绿化景观提升 | 计划实施一轴一湖两心改造（一轴：特色景观大道；一湖：雀羽湖 ；两心：白雀泼水广场、胞波广场），建设内容包括公园广场及建筑工程；其中公园广场设施及景观建设用地90068.82平方米，含道路工程、景观工程、给排水工程和电气工程；建筑工程总建筑面积4754.47平方米，含中缅友谊馆、公卫、大门和设备房，概算总投资4725.80万元。 | 4725 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
8 |  | 城市道路绿化建设提升项目——姐告国门大道绿化景观提升改造 | 对姐告大桥至姐告国门段进行改造，道路长1.52公里，拟将现有杂木更换为凤凰木，510棵，胸径为20-22厘米，冠幅4-5米，增设花箱，对中央绿化带增加夜间亮化，估算投资450万元。 | 450 | 凤凰510株 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
9 |  | 城市道路绿化建设提升项目——瑞宏路绿化景观提升改造 | 对勐卯大道至姐岗路段进行改造，道路长1890米，增设花箱，估算投资250万元。 | 250 |  |  | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
10 |  | 城市道路绿化建设提升项目——瑞章路新建绿化工程 | 新建道路长2.2公里，改造已建道道路1.3公里，新建道路拟种植火焰木630棵，更换沿道路种植香樟树更换为火焰木330棵，胸径为20-22厘米，冠幅4-5米，新增灌木2800平方米，改造中央绿化带5200平方米，估算投资650万元。 | 650 | 火焰木960株 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
11 |  | 城市道路绿化建设提升项目——弄莫湖南片区市政道路新建绿化工程 | 滇弄路、格仁路、文蚌路、广母路、项赛街、龙林大道等新建市政道路长约10公里，行道树拟种植香樟树、黄花腊肠树、无忧花、铁力木、印度紫檀等，中央绿化带拟种植海枣、球体灌木、三角梅、草坪等，估算投资3000万元。 | 3000 | 香樟树、黄花腊肠树、无忧花、铁力木、印度紫檀 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
12 | 盈江 | 盈江县现有广场、公园、道路节点提升改造项目 | 县城景观节点提升、园林景观小品设施提升 |  |  | 外购 | 2024.01 | 2024.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
13 |  | 盈江县允燕山公园改造项目 | 允燕山公园：占地面积216亩，位于盈江县城东部，是盈江县县城内较高区域，公园四周大部分地区为居住区。项目建设：绿化、凉亭、公厕、雕塑、垃圾桶、休息座椅、健身设施、民族文化广场、路灯、草坪灯、射灯等。 |  |  | 外购 | 2024.01 | 2024.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
14 | 梁河县 | 城市道路绿化建设提升项目——滨河路东路绿化工程（支路） | 长1273.72米，宽16米，树种包括：凤凰木，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米，本地适宜种植树种，需采购种植，估算投资180万元。 | 180 | 凤凰木，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
15 |  | 城市道路绿化建设提升项目——滨河路西路绿化工程（支路） | 长1987.77米，宽16米，树种包括：凤凰木，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米，本地适宜种植树种，需采购种植，估算投资282万元。 | 282 | 凤凰木，乔木胸径为16-18厘米，冠幅4-5米 | 德宏 | 2024.01 | 2024.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
16 |  | 江边生态公园建设 | 实施城区团结大沟、南底河等河道两侧控制带绿化景观提升改造，将南底河两侧打造为运动公园，主要建设内容为：河道两岸绿化生态景观、滨河步道、广场及景观廊、亭、桥、木栈台、特色雕塑、休闲座椅等构筑物和小品景观，管理用房，灯夜光景照明系统，标志标识系统、绿化给水及河道清淤整治工程等。 | 5600 | 滇皂荚、芒果树、菠萝蜜、火焰树、广玉兰、缅桂花、大叶紫薇、凤凰木、木棉、秋枫、小叶女贞球、黄花风铃木、红花继木球、红叶石楠球、苏铁、木槿等 | 德宏 | 2022.06 | 2025.12 | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
合计
2025年
1 | 芒市 | 芒市五亚山公园建设工程 | 利用五亚山现有森林植被，建设康体公园，面积约666700平方米。 |  | 利用现有森林植被 |  | 1月 | 12月底 | 芒市林业和草原局局 | 芒市文化和旅游、芒市住房和城乡建设局、芒市镇
2 | 瑞丽市 | 完成河道体系提升项目 | 重点实施允当河、帕色河、中沟、南管河、南底河、喊撒大沟河道绿化景观建设 | 65000 |  |  | 2024.01 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
3 |  | 完成公园体系提升项目——建设广贺罕生态公园 | 项目占地约1400亩，通过生态保护方式，建设多层次、多结构、多功能、科学的植物群落，合理利用风景名胜资源，传承傣族民间传统文化，设置指路标识、安全警示及宣传标牌，建设步道、座椅、公厕、照明、供排水等基础设施，改善交通、服务和游览条件，达到生态、科学、自然、人文等，集中体现的生态公园，促进瑞丽市生态、社会和经济效益同步发展，实现良性循环，创造更优质的生态环境空间。估算总投资25000万元。 | 25000 |  |  | 2022.06 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
4 |  | 完成公园体系提升项目——南卯湖公园绿化景观提升 | 结合南卯湖公园绿化景观提升，实施南入口广场改造；北部假山地块改造提升；景观桥节点改造；环湖健康步道及滨湖步道更新；植被梳理和更新；海绵城市设施改造和智慧公园建设；配套设施的完善（厕所、停车场、座椅、标识系统、灯光等，现已完成方案设计和施工图设计，估算总投资3197.5128万元。 | 3197 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
5 |  | 完成公园体系提升项目——弄莫湖公园绿化景观提升 | 计划实施：新建弄莫湖北侧湿地公园及游园改造；增加球类运动区；对景颇广场叶形平台及雨水花园改造；对混凝土路面修复及观景亭灯光亮化；完善配套设施（座椅、标识系统、智能系统设计）等，估算总投资1296.50052万元。 | 1296 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
6 |  | 完成公园体系提升项目——江边广场公园绿化景观提升 | 计划实施一轴一湖两心改造（一轴：特色景观大道；一湖：雀羽湖 ；两心：白雀泼水广场、胞波广场），建设内容包括公园广场及建筑工程；其中公园广场设施及景观建设用地90068.82平方米，含道路工程、景观工程、给排水工程和电气工程；建筑工程总建筑面积4754.47平方米，含中缅友谊馆、公卫、大门和设备房，概算总投资4725.80万元。 | 4725 |  |  | 2024.02 | 2025.06 | 瑞丽市人民政府 | 瑞丽市住房和城乡建设局
7 | 盈江县 | 盈江县盏达河带状公园建设项目 | 盏达河带状公园：占地面积188.35亩，位于盈江县城西北方向，城市主干道允燕路两侧，盏达河及其西岸。盏达河自北向南流入大盈江，允燕路两侧盏达河流域地势低洼平坦，场地条件适合造园布景，区位交通较好。项目建设：绿化、凉亭、公厕、雕塑、垃圾桶、休息座椅、健身设施、河道整治、亲水平台、文化长廊、码头、路灯、草坪灯、射灯等。 |  |  | 外购 | 2025.01 | 2025.12 | 盈江县人民政府 | 盈江县住房和城乡建设局
8 | 梁河县 | 实施方案全部建设内容，达到“十四五”目标任务 | 持续推进园林城市建设，全面提升城市园林绿化主管部门专业技术人员能力，提高城市绿化管养水平，加强管理维护考核。 | [5 empty] | 梁河县人民政府 | 梁河县住房和城乡建设局
合计